## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reabilitação de trechos críticos e de Manutenção Preventiva |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
ESTRADAS MUNICIPAL PNG 040 E PNG 275 |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2017-02-17
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | SUB-TOTAL
ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO G. G. MARCIGLIO PNG275
1 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS, incluindo lombadas de terraceamento | 4471.2 | 4471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4471.2
|  |  | 100% | 0% | [5 empty] | 100%
2 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (a BGS será fornecida pela Prefeitura) | 12619.7927 | 10095.8342 | 2523.9585 | [5 empty] | 12619.7927
|  |  | 80% | 20% | [5 empty] | 100%
ESTRADA VICINAL HENRIQUE ROSOLEN PNG040
1 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS, incluindo lombadas de terraceamento | 1296 | 1296 | 0 | [5 empty] | 1296
|  |  | 100% | 0% | [5 empty] | 100%
2 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (a BGS será fornecida pela Prefeitura) | 8413.0056 | 6730.4045 | 1682.6011 | [5 empty] | 8413.0056
|  |  | 80% | 20% | [5 empty] | 100%
NOTA: OS SERVIÇOS REFERENTES AO COMPLEMENTO DA BASE PARA PAVIMENTAÇÃO BEM COMO DRENAGEM SERÃO EXCUTADOS PELA MUNICIPALIDADE COM PRAZO DE EXECUÇÃO POSTERIOR AO TÉRMINO DESTE CONTRATO.
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| VALOR DO PERÍODO | 26799.9983 | 22593.4386 | 4206.5597 | [5 empty] | 26799.9983
| VALOR ACUMULADO |  | 22593.4386 | 26799.9983
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 84.3% | 15.7% | [5 empty] | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 84.3% | 100% | [5 empty] | 100%

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | Infra-estrutura básica para estradas municipal rural
Local: |  | Reabilitação de trechos críticos e de Manutenção Preventiva |  |  |  | Data:17/02/2017
|  | Pirassununga -SP |  |  | Fonte: sinapi dez/2016 s/ desonerar
Item | código | Descrição dos Serviços | Un. | Quantidade | Unitário | Total
1 | sinapi | ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO G. G. MARCIGLIO PNG275
1.1 | 41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS, incluindo lombadas de terraceamento | m² | 37260 | 0.12 | 4471.2
1.2 | 73710-4729(insumo) | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (a BGS será fornecida pela Prefeitura) | m³ | 443.89 | 28.43 | 12619.7927
1.3 |  | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 1866.11 | serviço a ser executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Pirassununga
1.4 |  | CONSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE ÁGUA DIRECIONADAS PARA LOCAIS PREVIAMENTE DEMARCADOS | UNID | 6 | serviço a ser executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Pirassununga
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 17090.9927
2 |  | ESTRADA VICINAL HENRIQUE ROSOLEN PNG040
1.1 | 41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS, incluindo lombadas de terraceamento | m² | 10800 | 0.12 | 1296
1.2 | 73710-4729(insumo) | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (a BGS será fornecida pela Prefeitura) | m³ | 295.92 | 28.43 | 8413.0056
1.3 |  | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | m³ | 544.08 | serviço a ser executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Pirassununga
1.4 |  | CONSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE ÁGUA DIRECIONADAS PARA LOCAIS PREVIAMENTE DEMARCADOS | UNID | 6 | serviço a ser executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Pirassununga
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 9709.0056
|  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 26799.9983