## Odisseias
Anexo ao Memorial Descritivo
Sistema de Apoio à Decisão
[5 empty] | Destaque do período: | 1 | Planejar |  |  |  | Real |  |  | % Concluído |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
ATIVIDADE | PLANO IMPLANTAÇÃO | PLANO DURAÇÃO APÓS IMPLANTAÇÃO |  | Memorial Descritivo |  |  |  | Implantação com treinamento - Integração - Manutenção
[8 empty] | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro
[8 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Finanças Públicas | 2 meses Agosto e Setembro (1º e 2º mês) | 10 MESES | bar: Agosto 16 to Outubro 26
Recursos Humanos | bar: Agosto 16 to Outubro 26
Almoxarifado | bar: Agosto 16 to Outubro 26
Transparência/Informação | bar: Agosto 16 to Outubro 26
Licitações de Contratos | 1 mês Outubro (3º mês) | 9 MESES | bar: Outubro 26 to Novembro 31
Processos Administrativos | bar: Outubro 26 to Novembro 31
Tributação | 1 mês Novembro (4º mês) | 8 MESES | bar: Novembro 31 to Dezembro 36
Obras | bar: Novembro 31 to Dezembro 36
Frotas | 1 mês Dezembro (5º mês) | 7 MESES | bar: Dezembro 36 to Janeiro 41
Cemitério | bar: Dezembro 36 to Janeiro 41
Patrimônio | 1 mês Janeiro (6º mês) | 6 MESES | bar: Janeiro 41 to Janeiro 46
Saúde | bar: Janeiro 41 to Janeiro 46
Educação | bar: Janeiro 41 to Janeiro 46
SAD | CONTÍNUO | 12 MESES | R$