## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Melhoria Urbana |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Avenida Marginal Painguás- trecho FATECE-USP |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2018-02-05
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19796.8461 | 17817.1615 | 1979.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19796.8461
|  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 321870.088 | 257496.0704 | 64374.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321870.088
|  |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/CICLOVIA | 133143.7908 | 0 | 133143.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133143.7908
|  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
| VALOR DO PERÍODO | 474810.7249 | 275313.2319 | 199497.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474810.7249
| VALOR ACUMULADO |  | 275313.2319 | 474810.7249 | 474810.7249 | 474810.7249 | 474810.7249 | 474810.7249
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 57.98% | 42.02% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 57.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%

## Av.Marginal
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | Melhoria Urbana
Local: |  | AVENIDA MARGINAL -PAINGUÁS- trecho FATECE -USP |  |  |  | Data:05/02/2018
|  | Pirassununga -SP |  |  |  | Fonte: set/17-DER/CPOS 171
Item | código | Descrição dos Serviços | Un. | Quantidade | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21.02.10.01 | Lev. Planialt. Secoes Transv. a partir de linha base existente Nivelamento Geometrico. | m | 1241.36 | 5.55 | 6889.548
1.2 | 54.01.410 | Limpeza, capinagem, varrição, regularização de ruas com remoção de entulho, mão de obra e equipamento | m² | 12773.59 | 0.59 | 7536.4181
1.7 | 020802 cpos | Forn. e colocação de placa indicativa da obra- modelo PMP (4,00x2,00m)- 2 placas | m² | 16 | 335.68 | 5370.88
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 19796.8461
2 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 | 540105 cpos | Execução de sub base com compactação a 95% do P.N.-largura variável | m³ | 21.75 | 11.31 | 245.9925
2.2 | 540121 cpos | Execução de base com brita graduada com e= 15 cm -largura variável | m³ | 13.05 | 141.44 | 1845.792
2.3 | 23.05.01 | Pintura impermeabilizante CM 30 -largura variável | m² | 86.98 | 6.07 | 527.9686
2.4 | 23.05.02 | Pintura ligante RR1C | m² | 12773.59 | 2.22 | 28357.3698
2.5 | 54.03.210 cpos | Aplicação de capa asfáltica em CBUQ com espessura acabada de 3 cm | m² | 12773.59 | 22.773 | 290892.9651
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 321870.088
3 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/CICLOVIA
3.1 | 28.03.02 | Sinalização horizontal com resina acrílica (cores branco amarelo ) nas faixas demarcatórias | m² | 744.82 | 29.79 | 22188.1878
3.2 | 28.03.02 | Sinalização de piso com resina acrílica (vermelha) pista da ciclovia. | m² | 2470.7 | 29.79 | 73602.153
3.3 | 28.03.09.02 | Tachas refletivas bidirecionais amarela com elemento refletivo amarelo em resina sintética a base poliester ou plástico acrílico conforme normas ABNT e DER SP, distância entre tachas=8,00m | Un. | 155 | 32.39 | 5020.45
3.4 | 28.03.09.02 | Mini Tachao bidirecional branca com elemento refletivo branco em resina sintética a base poliester ou plástico acrílico conforme normas ABNT e DER-SP (distância entre tachoes=4,00m)ambos os lados | Un. | 620 | 52.15 | 32333
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 133143.7908
|  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 474810.7249