## orçamento
1040.851-86/2017
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ- VILA SANTA FÉ- DISTRITO CACHOEIRA DE EMAS
LOCAL: RUAS DA VILA SANTA FÉ- DISTRITO CACHOEIRA DE EMAS - PIRASSUNUNGA -CONFORME RELAÇÃO ANEXA
[8 empty] | sinapi | SINAPI sem desoneração
data refer. Setembro/2017
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT | P. UNIT (s/ BDI) | P. UNIT (c/ BDI) | P.TOTAL | TOTAL ITEM (bdi) | PREÇO TOTAL C/ BDI | Código Sinapi
1 | Placa de identificação da obra | [5 empty] | 2411.325 | 0.218 | 2936.9938
1.1 | Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal |  | m² | 7.5 | 321.51 | 391.5992 | 2411.325 | 525.6688 | 2936.9938 | 74209/001
2 | Recapeamento asfáltico | [5 empty] | 208452.7193 |  | 253895.4121
2.1 | Pintura ligante RR1C |  | m² | 8926.6 | 1.2 | 1.4616 | 10711.92 | 2335.1986 | 13047.1186 | 72942
2.2 | Construção de Pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, espessura 3 cm, exclusive transporte |  | m³ | 267.798 | 686.5074 | 836.166 | 183845.3087 | 40078.2773 | 223923.586 | 95990 | 93% do custo SINAPI (teto) de 738,18
2.3 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km |  | m³ x km | 15727.7765 | 0.8835 | 1.0761 | 13895.4906 | 3029.2169 | 16924.7075 | 95303 | 93% do custo SINAPI (teto) de 0,95
TOTAL ORÇADO R$ | [6 empty] | #REF! |  | 256832.4059
Composição do BDI
| Garantia - 0,32 % |  |  | O detalhamento dos encargos sociais atende ao
| Risco - 0,40 % |  |  | estabelecido no SINAPI na data-base 09/2017 s/ desoneração.
Despesas Financeiras - 1,00 %
| Administração Central - 3,00 % |  |  | Optamos pelo orçamento sem desoneração, o qual
| Lucro - 6,21 % |  |  | consideramos mais adequado para a Admin. Municipal.
Tributos - 8,65 % (PIS/COFINS 3,65% + ISS 5%)
Valor Total com BDI - 21,80 %
João Ladislau Pinto
CREA SP 5060121768
Note on E21: Engenharia:
Note on H12: Engenharia:

## memória de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ
Dados |  | AQUISIÇÃO DE CM-30 |  | CBUQ |  |  | AQUISIÇÃO DE CAP
(1) Área | (2) Espessura | Taxa | Peso (ton) | Volume | Densidade | Peso (ton) | Taxa | Peso (ton)
1423.21 | 0.05 | 1.1 | 1565.531 | 71.1605 | 2.4 | 170.7852 | 7% | 11.955
OU
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ
Dados |  | AQUISIÇÃO DE CM-30 |  | CBUQ |  |  | AQUISIÇÃO DE CAP
(1) Área | (2) Espessura | Taxa | Peso (ton) | Volume | Densidade | Peso (ton) | Taxa | Peso (ton)
8926.6 | 0.03 | 1.1 | 9819.26 | 267.798 | 2.4 | 642.7152 | 6% | 38.5629
preço do CBUQ em m²
largura da rua(m) | 0 | preço m³ | 480.14 | preço SINAPI 72965 -R$200,06 a tonelada
Extensão (m) | 0 | total por m³ | 128580.5317
Preço/ m² | 14.4042
Média de distância entre Pirassununga e as cidades de Araras, Leme, Mogi Mirim e Ribeirão Preto cidades essas que sempre apresentam propostas para serviços de pavimentação nessa cidade = 58,74 Km
BASTA INFORMAR |  | CAMPO (1)
CAMPO (2)
com o valor de *R$ 1,22 por m³x km sabendo que através da planilha acima para .a metragem quadrada utilizaremos 394,58m³ para a distancia de 58,74 Km de transporte teremos o valor do item transporte de massa asfáltica em = 394,58 m³ x R$1,21 x 58,74Km= R$28.044,93 portanto o valor unitário será 71,66/m³.
*valor obtido na tabela SINAPI dez/2016 codigo 72886 -data de preço

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO:Recapeamento asfáltico em CBUQ - |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Ruas da Vila Santa Fé- Distrito Cachoeira de Emas -Pirassununga |  |  |  | PIRASSUNUNGA
conforme relação anexa | [8 empty] | 2017-09-30
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUB-TOTAL
1.1 | Placa da obra modelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2936.9938 | 2936.9938 | [5 empty] | 2936.9938
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.1 | Pintura ligante RR1C | 13047.1186 | 13047.1186 | [5 empty] | 13047.1186
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.2 | 0 | 223923.586 | 223923.586 | [5 empty] | 223923.586
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.3 | 0 | 16924.7075 | 16924.7075 | [5 empty] | 16924.7075
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 256832.4059
VALOR ACUMULADO
| PERCENTUAL DO PERÍODO | [7 empty] | 0%
| PERCENTUAL ACUMULADO | [7 empty] | 0%
João Ladislau Pinto
CREA SP 5060121768

## Relação de ruas
Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Planilha dos Serviços de Recapeamento de Ruas da cidade de Pirassununga -2017
Bairro | Código | Ruas a serem recapeadas | L. | Compr. (m) | Área rua | Golas | total a | Trecho da | à
| Rua | São Sebastião | 6.7 | 170 | 1139 | 0 | 1139 | Rua Santa Gertrudes | Rua Santa Rosa
| Rua | São Joaquim | 6.3 | 400 | 2520 | 0 | 2520 | Rotatória | Rua Santa Efigênia
| Rua | Santa Efigênia | 6.7 | 338 | 2264.6 | 0 | 2264.6 | Rua são Joaquim | Rua São Francisco de Assis
| Av | São Lucas | 7.8 | 385 | 3003 | 0 | 3003 | Rotatória | rua Santa Marta
| TOTAL: | [5 empty] | 8926.6 | m²
|  | Total de recapeamento com CBUQ |  |  |  |  | 8926.6 | m²
João Ladislau Pinto
CREA SP 5060121768