## Cronograma
Construção de área coberta e piso para Posto de abastecimento do Pátio Municipal |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Av. Germano Dix, 3527 |  |  |  | PIRASSUNUNGA
Pátio Municipal/Secretaria Municipal de Obras e Serviços | [6 empty] | 2018-04-25
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 |  |  | SUB-TOTAL
1 | Serviços preliminares | 2239.45 | 2239.45 | 0 |  |  | 2239.45
|  |  | 100% | 0% |  |  | 100%
2 | Execução do Piso em Concreto Armado | 54212.3175 | 43369.854 | 10842.4635 |  |  | 54212.3175
|  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
3 | Serviços de instalação de caixa separadora água/óleo | 1603.34 | 801.67 | 801.67 |  |  | 1603.34
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
4 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | 30644.7378 | 9193.4213 | 21451.3165 |  |  | 30644.7378
|  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
5 | Cobertura e demais acessórios | 35899.9744 | 0 | 35899.9744 |  |  | 35899.9744
|  |  | 0% | 100% |  |  | 100%
6 | Instalações hidráulicas | 500.92 | 350.644 | 150.276 |  |  | 500.92
|  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
7 | Drenagem complementos | 6373.031 | 2549.2124 | 3823.8186 |  |  | 6373.031
|  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
8 | Instalações elétricas | 87099.17 | 43549.585 | 43549.585 |  |  | 87099.17
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
9 | Diversos | 739.5 | 369.75 | 369.75 |  |  | 739.5
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| VALOR DO PERÍODO | 219312.4407 | 102053.8367 | 116519.104 | 0 |  | 219312.4407
| VALOR ACUMULADO |  | 102053.8367 | 218572.9407 | 218572.9407
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 46.53% | 53.13% | 0% |  | 99.66%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 46.53% | 99.66% | 99.66% |  | 100%

## Posto Abastecimento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
fonte:CPOS 172-FDE jan/2018 Sinapi mar/2018 s/ des | Obra: | Construção de área coberta e piso para Posto de Abastecimento do Pátio Municipal |  |  |  | 2018-04-25
| Loca:l | Av. Germano Dix, 3527 |  |  |  | fonte:CPOS 172-FDE jan/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Código | Item | Descrição dos Serviços | Un. | Quantidade | Unitário | Total
| 1 | Serviços preliminares
02.10.020 | 1.1 | Placa de identificação de obra | m² | 4 | 367.87 | 1471.48
02.09.040 | 1.2 | Limpeza do terreno com remoção de brita | m² | 333.9 | 1.24 | 414.036
02.10.060 | 1.3 | Locação de piso e locação de pilares | m² | 333.9 | 1.06 | 353.934
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 2239.45
| 2 | Execução do Piso em Concreto Armado
54.01.030 | 2.1 | Abertura de caixa,preparo e compactação | m² | 333.9 | 14.55 | 4858.245
54.01.220 | 2.2 | Base de bica corrida e=15 cm compactada com nivelamento | m³ | 50.08 | 113.17 | 5667.5536
11.01.160 | 2.3 | perfil metálico tipo cantoneira 50,8mm x50,8mm x3/16”com grapa proteção para as laterais e frente do piso | Kg | 148.83 | 33.94 | 5051.2902
11.01.160 | 2.4 | Concreto usinado alto desempenho Fck 30,00 Mpa e=15 cm | m³ | 50.08 | 282.57 | 14151.1056
11.16.040 | 2.5 | Lançamento /adensamento do concreto | m³ | 50.08 | 124.32 | 6225.9456
10.02.020 | 2.6 | Armadura em Tela soldada em tela Q196 armadura dupla com barra de transferencia 20 mm e espaçador soldado tipo caranguejo. | Kg | 2284.55 | 6.13 | 14004.2915
11.16.220 | 2.7 | Nivelamento/acabamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 333.9 | 12.74 | 4253.886
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 54212.3175
| 3 | Serviços de instalação de caixa separadora água/óleo
composição custo cpos | 3.1 | Instalação de 01 caixa separadora água/óleo (caixa SAO-fornecida pela Secretaria de Obras ) contemplando escavação, preparo de fundo, concreto de fundo, paredes de alvenaria tijolo maciço revestida em ambos os lados com argamassa impermeável, reaterro. | cj | 1 | 1603.34 | 1603.34
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 1603.34
| 4 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
15.03.030 | 4.1 | Estrutura metálica composta por 06 pilares 10x30 em perfil "U" 4"x1 5/8, e cantoneiras de abas iguais 3/4 x1/8; 05 vigas metálicas em perfis "U" e cantoneiras de abas iguais 3/4x1/8 ; terças em perfil metálico "U" enrijecido 80mmx40mm; fechamentos lateriais (platibanda) em chapa metálica 24 com suportes de cantoneira 1/2" conforme projeto básico | Kg | 2362.74 | 12.97 | 30644.7378
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 30644.7378
| 5 | Cobertura e demais acessórios
94216 sinapi 03/2018 | 5.1 | Cobertura em telhas metálicas termoacústica e=30mm, incluso içamento, fixação e colocação completa | m² | 190.55 | 102.64 | 19558.052
16.12.200 | 5.2 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada e=0,50mm | m | 14.12 | 45.72 | 645.5664
16.33.020 | 5.3 | calhas em chapa galvanizada chapa 26 corte 33 cm | m | 28.24 | 66.48 | 1877.3952
46.02.070 | 5.4 | Tubulação em PVC 4" inclusive conexões | m | 28.9 | 53.59 | 1548.751
22.03.070 | 5.5 | Forro em lâmina de PVC | m² | 190.55 | 48.38 | 9218.809
33.11.020 | 5.6 | Pintura em estrutura metálica com 02 demãos na cor padrão | m² | 102.81 | 29.68 | 3051.4008
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 35899.9744
6 | 6 | Instalações hidráulicas
08.03.016 FDE jan/2018 | 6.1 | tubulação em PVC rigido soldável 3/4" inclusive conexões | m | 22 | 18.19 | 400.18
08.17.080 FDE jan/2018 | 6.2 | torneira de lavagem 1/2" | un | 2 | 50.37 | 100.74
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 500.92
| 7 | Drenagem complementos
16.05.075 | 7.1 | caixas de captação de águas de chuva /areia tampa concreto 0,20x0,20 com saídas com tubos de PVC de 4" | un | 2 | 284.05 | 568.1
16.05.030 FDE | 7.2 | canaleta em alvenaria para águas pluviais (junto ao muro) | m | 15.9 | 110.24 | 1752.816
46.02.070 | 7.3 | Tubulação em PVC 4" inclusive conexões | m | 30 | 53.59 | 1607.7
29.01.230 | 7.4 | Fornecimento e instalação de canaleta metálica tipo perfil cartola 5x5x1,90 no piso no contorno da cobertura | m | 152.3 | 16.05 | 2444.415
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 6373.031
| 8 | Instalações elétricas
| 8.1 | Projeto executivo
01.17.111 | 8.1.1 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 3 | 778.74 | 2336.22
| 8.2 | Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha
07.02.020 | 8.2.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 46.44 | 6.45 | 299.538
07.11 | 8.3 | Reaterro mecanizado sem fornecimento de material
07.11.040 | 8.3.1 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m³ | 46.44 | 12.55 | 582.822
| 8.4 | Caixas de entrada / medição
36.03.060 | 8.4.1 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1 | 1135.31 | 1135.31
36.20.280 | 8.4.2 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 1 | 36.51 | 36.51
| 8.5 | Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal
37.04.250 | 8.5.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 | 407.84 | 815.68
| 8.6 | Disjuntores
37.13.800 | 8.6.1 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 6 | 13.9 | 83.4
37.13.880 | 8.6.2 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 5 | 47.14 | 235.7
37.13.900 | 8.6.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 1 | 59.14 | 59.14
| 8.7 | Chave de baixa tensão
37.14.410 | 8.7.1 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis | un | 1 | 1146 | 1146
| 8.8 | Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 | 8.8.1 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 137.77 | 137.77
37.17.090 | 8.8.2 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 | 206.56 | 206.56
| 8.9 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37
37.20.080 | 8.9.1 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4 | 17.23 | 68.92
| 8.10 | Supressor de surto
37.24.032 | 8.10.1 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 1 | 141.2 | 141.2
37.24.040 | 8.10.2 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 1 | 161.95 | 161.95
| 8.11 | TUBULAÇÃO E CONDUTO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA
38.01 | 8.11.1 | Eletroduto em PVC rígido roscável
38.01.160 | 8.11.1.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 100 | 59.87 | 5987
38.06 | 8.11.2 | Eletroduto galvanizado a quente - pesado
38.06.120 | 8.11.2.1 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 202 | 66.97 | 13527.94
38.07 | 8.11.3 | Canaleta, perfilado e acessórios
38.07.010 | 8.11.3.1 | Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa | un | 54 | 11.21 | 605.34
38.07.050 | 8.11.3.2 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 80 | 4.55 | 364
38.07.230 | 8.11.3.3 | Caixa de derivação ´X´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada | un | 7 | 38.59 | 270.13
38.07.300 | 8.11.3.4 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | m | 80 | 22.38 | 1790.4
| 8.11.4 | Eletroduto metálico flexível
38.15.040 | 8.11.4.1 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | m | 12 | 27.92 | 335.04
38.15.340 | 8.11.4.2 | Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ | un | 8 | 59.08 | 472.64
39.04 | 8.11.5 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2
39.04.060 | 8.11.5.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 20 | 13.01 | 260.2
39.04.080 | 8.11.5.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 95 | 28.04 | 2663.8
| 8.11.6 | Conectores
39.09.020 | 8.11.6.1 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | un | 3 | 8.7 | 26.1
39.09.060 | 8.11.6.2 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 3 | 10.18 | 30.54
| 8.11.7 | Terminais de pressão e compressão
39.10.050 | 8.11.7.1 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 18 | 3.22 | 57.96
39.10.060 | 8.11.7.2 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 12 | 8.39 | 100.68
39.10.080 | 8.11.7.3 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 6 | 9.85 | 59.1
39.10.130 | 8.11.7.4 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 6 | 10.06 | 60.36
39.10.120 | 8.11.7.5 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 16 | 9.53 | 152.48
| 8.11.8 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 39
39.20.020 | 8.11.8.1 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 8 | 11.33 | 90.64
| 8.11.8.2 | Unidade Seladora | un | 12 | 43 | 516
| 8.11.8.3 | Caixa invólucro a prova de explosão | un | 4 | 1019 | 4076
| 8.11.9 | Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C
39.21.050 | 8.11.9.1 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 25 | 6.65 | 166.25
39.21.060 | 8.11.9.2 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 25 | 8.58 | 214.5
39.21.080 | 8.11.9.3 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 400 | 17.65 | 7060
39.21.200 | 8.11.9.4 | Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 115 | 2.53 | 290.95
39.21.231 | 8.11.9.5 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 230 | 5.05 | 1161.5
39.21.252 | 8.11.9.6 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4,0mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 115 | 9.62 | 1106.3
| 8.11.10 | Caixa de passagem com tampa
40.02.450 | 8.11.10.1 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm | un | 8 | 173.01 | 1384.08
| 8.11.11 | Tomadas
40.04.230 | 8.11.11.1 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 54 | 21.58 | 1165.32
40.10 | 8.11.12 | Contator
40.10.016 | 8.11.12.1 | Contator de potência 12 A - 1na+1nf | un | 5 | 159.51 | 797.55
| 8.11.13 | Relé
40.11.010 | 8.11.13.1 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 1 | 61.82 | 61.82
40.11.020 | 8.11.13.2 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9,0/12 A | un | 4 | 136.36 | 545.44
40.11.070 | 8.11.13.3 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | un | 4 | 1336.12 | 5344.48
41.31 | 8.11.14 | Iluminação Led
41.31.060 | 8.11.14.1 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W | un | 54 | 488.33 | 26369.82
42.05 | 8.11.15 | Componentes para cabo de descida
42.05.120 | 8.11.15.1 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 2 | 19.41 | 38.82
42.05.190 | 8.11.15.2 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 6 | 116.7 | 700.2
42.05.300 | 8.11.15.3 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 6 | 27.48 | 164.88
42.05.330 | 8.11.15.4 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 6 | 40.11 | 240.66
42.20 | 8.11.16 | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 42
42.20.160 | 8.11.16.1 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 18 | 28.09 | 505.62
42.20.220 | 8.11.16.2 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 6 | 36.72 | 220.32
49.03.020 | 8.11.16.3 | Caixa em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 3 | 222.53 | 667.59
|  | CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  | 87099.17
9 | 9 | Diversos
16.11.025 fde | 9.1 | Limpeza da obra ( remoção de entulho com caçamba) | m³ | 10 | 73.95 | 739.5
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM |  |  |  | 739.5
|  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 219312.4407