## orçamento
incluir n. Contrato
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ- VILA SANTA FÉ- DISTRITO CACHOEIRA DE EMAS
LOCAL: RUAS DA VILA SANTA FÉ- DISTRITO CACHOEIRA DE EMAS - PIRASSUNUNGA -CONFORME RELAÇÃO ANEXA
[8 empty] | sinapi | SINAPI sem desoneração
data refer. Setembro/2017
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID | QUANT | P. UNIT (s/ BDI) | P. UNIT (c/ BDI) | P.TOTAL | TOTAL ITEM (bdi) | PREÇO TOTAL C/ BDI | Código Sinapi
1 | Placa de identificação da obra | [5 empty] | 2411.325 | 0.218 | 2936.9938
1.1 | Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal |  | m² | 7.5 | 321.51 | 391.5992 | 2411.325 | 525.6688 | 2936.9938 | 74209/001
2 | Recapeamento asfáltico | [5 empty] | 202918.3283 |  | 247154.5239
2.1 | Pintura ligante RR1C |  | m² | 8689.6 | 1.2 | 1.4616 | 10427.52 | 2273.1994 | 12700.7194 | 72942
2.2 | Construção de Pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, espessura 3 cm, exclusive transporte |  | m³ | 260.688 | 686.5074 | 836.166 | 178964.2411 | 39014.2046 | 217978.4456 | 95990 | 93% do custo SINAPI (teto) de 738,18
2.3 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km |  | m³ x km | 15310.2062 | 0.8835 | 1.0761 | 13526.5672 | 2948.7917 | 16475.3589 | 95303 | 93% do custo SINAPI (teto) de 0,95
TOTAL ORÇADO R$ | [6 empty] | #REF! |  | 250091.5177
Composição do BDI
| Garantia - 0,32 % |  |  | O detalhamento dos encargos sociais atende ao
| Risco - 0,40 % |  |  | estabelecido no SINAPI na data-base 09/2017 s/ desoneração.
Despesas Financeiras - 1,00 %
| Administração Central - 3,00 % |  |  | Optamos pelo orçamento sem desoneração, o qual
| Lucro - 6,21 % |  |  | consideramos mais adequado para a Admin. Municipal.
Tributos - 8,65 % (PIS/COFINS 3,65% + ISS 5%)
indice de maior relevância: item 2.2 construção pavimento CBUQ capa 3 cm
Obs: indice de maior relevância: item 2.2 construção pavimento CBUQ capa 3 cm
|  | João Ladislau Pinto | latitude: 21º56'54,62"S
|  | CREA SP 5060121768 | longitude: 47º22'23,65"O
Note on H12: Engenharia:
Note on E21: Engenharia:

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Recapeamento asfáltico em CBUQ capa minima acabada 3 cm |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Ruas da Vila Santa Fé- Distrito Cachoeira de Emas -Pirassununga |  |  |  | PIRASSUNUNGA
conforme relação anexa | [8 empty] | 2017-08-30
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUB-TOTAL
|  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
1.1 | Placa da obra modelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2936.9938 | 2936.9938 | [5 empty] | 2936.9938
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.1 | Pintura ligante RR1C | 12700.7194 | 12700.7194 | [5 empty] | 12700.7194
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.2 | Construção de Pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, espessura 3 cm, exclusive transporte | 217978.4456 | 217978.4456 | [5 empty] | 217978.4456
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2.3 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana, considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | 16475.3589 | 16475.3589 | [5 empty] | 16475.3589
|  |  | 100% | [5 empty] | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 250091.5177 | 250091.5177 | [5 empty] | 250091.5177
| VALOR ACUMULADO |  | 250091.5177
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 100% | [5 empty] | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100% | [5 empty] | 100%

## Relação de ruas
Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Planilha dos Serviços de Recapeamento de Ruas da cidade de Pirassununga -2017
Bairro | Código | Ruas a serem recapeadas | L. | Compr. (m) | Área rua | Golas | total a | Trecho da | à
VILA SANTA FÉ - DISTRITO CACHOEIRA DE EMAS - PIRASSUNUNGA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Rua | São Sebastião | 6.7 | 170 | 1139 | 0 | 1139 | Rua Santa Inês | Rua Efigênia
| Rua | São Camilo | 6.4 | 360 | 2304 | 0 | 2304 | Rua Santa Helena | Rua Santa Inês
| Rua | Santa Inês | 6.5 | 498 | 3237 | 0 | 3237 | Avenida São Lucas | Rua são Francisco de Assis
| Rua | Santa Marta | 6.4 | 314 | 2009.6 | 0 | 2009.6 | Avenida São Lucas | Rua São Vicente de Paula
[7 empty] | 8689.6 | m²
|  | Total de recapeamento com CBUQ |  |  |  |  | 8689.6 | m²
Valores totalizados- m²