## Orçamento
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
| Obra: Campo de Futebol localizado na Vila Santa Fé |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Local: Rua Francisco de Assis s/n esquina a Rua Santa Inês – Vila Santa Fé - SP
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, sp |  |  | JOÃO LADISLAU PINTO
| objeto: construção de cercamento, banco p/ jogadores reservas, delimitação campo de futebol, pintura vestiário/pista de atletismo/traves, casa do zelador, postes do alambrado, manutenção da parte elétrica e hidráulica incluindo mão de obra e material |  |  | CREA: 5060121768 |  |  | REF: SINAPI 05/18 SEM DESONERAÇÃO
data de referencia tecnica 16/06/2018
SINAPI | Item | Discriminação | Un. | Quant. | P.Unit. | Total | P.Unit. (BDI) | Total com BDI
0.25
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
74209/1 | 1.1 | placa de obra | m2 | 6 | 331.29 | 1987.74 | 414.1125 | 2484.675
|  | Total | [5 empty] | 2484.675
| 2.0 | ALAMBRADO
85172 | 2.1 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2m, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5x5cm AO LADO DA PISTA DE ATLETISMO E ENTORNO CASA DO ZELADOR | m | 486.12 | 103.87 | 50493.2844 | 129.8375 | 63116.6055
85188 | 2.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50mm 1,00x2,20m INCLUSO CADEADO | uni | 4 | 688.68 | 2754.72 | 860.85 | 3443.4
85189 | 2.3 | PORTÃO POSTE GALVANIZADO - Ø50mm - 4,0X2,20m INCLUSO CADEADO | uni | 1 | 1331.95 | 1331.95 | 1664.9375 | 1664.9375
|  | Total | [5 empty] | 68224.943
| 3.0 | CAMPO DE FUTEBOL - TERRAPLENAGEM
79473 | 3.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO INCLUINDO ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO PARA PLANTIO DE GRAMA | m³ | 517.25 | 5.41 | 2798.3225 | 6.7625 | 3497.9031
74236/001 | 3.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS INCLUINDO ADUBAÇÃO E CALCÁRIO DOLOMITICO | m² | 10344.95 | 11.13 | 115139.2935 | 13.9125 | 143924.1169
73903/001 | 3.3 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL ESP. 5cm (BOTA FORA) | m³ | 517.25 | 0.36 | 186.21 | 0.45 | 232.7625
79472 | 3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 10344.95 | 0.48 | 4965.576 | 0.6 | 6206.97
|  | Total | [5 empty] | 153861.7525
| 4.0 | Pintura
88488 | 4.1 | PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PAREDE EXTERNA, INTERNA E FORRO NO VESTIARIO E CASA DO ZELADOR COM 02 DEMÃOS | m2 | 868.9 | 13.21 | 11478.169 | 16.5125 | 14347.7113
73924/002 | 4.2 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, CAIXILHARIA METÁLICA, TRAVES E PORTÕES COM 02 DEMÃOS | m2 | 98.78 | 28.25 | 2790.535 | 35.3125 | 3488.1687
41595 | 4.3 | PINTURA ACRILICA DE DEMARCACAO DE 05 FAIXAS NA PISTA DE ATLETISMO E GUIAS , 5 CM DE LARGURA, POSTES EM CONCRETO DOS ALAMBRADOS E ILUMINAÇÃO (EXITENTES E A EXECUTAR) E CONTRA PISO DE VESTIARIO E PRAÇA DE EXERCICIO AO AR LIVRE | m2 | 413.05 | 12.75 | 5266.3875 | 15.9375 | 6582.9844
|  | Total | [5 empty] | 24418.8644
| 5.0 | Manutenção da parte Elétrica
91927 | 5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 260 | 3.25 | 845 | 4.0625 | 1056.25
91933 | 5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | m | 150 | 9.39 | 1408.5 | 11.7375 | 1760.625
9535 | 5.3 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 65.62 | 393.72 | 82.025 | 492.15
|  | Total | [5 empty] | 3309.025
| 6.0 | Manutenção Parte Hidráulica
74234/001 | 6.1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 509.88 | 1019.76 | 637.35 | 1274.7
86901 | 6.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 2 | 119.91 | 239.82 | 149.8875 | 299.775
86906 | 6.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 2 | 37.59 | 75.18 | 46.9875 | 93.975
|  | Total | [5 empty] | 1668.45
| 7.0 | Banco de Reservas e Árbitro
96527 | 7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 1.74 | 116.51 | 202.7274 | 145.6375 | 253.4093
98229 | 7.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | m | 45 | 71.23 | 3205.35 | 89.0375 | 4006.6875
96530 | 7.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 11.63 | 98.88 | 1149.9744 | 123.6 | 1437.468
96545 | 7.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM E MONTAGEM | m2 | 71.11 | 9.65 | 686.2115 | 12.0625 | 857.7644
94970 | 7.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m2 | 28.9 | 78.91 | 2280.499 | 98.6375 | 2850.6237
5968 | 7.6 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m² | 12.79 | 43.64 | 558.1556 | 54.55 | 697.6945
74141/001 | 7.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSO ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO PARTE SUPERIOR DA LAJE | m2 | 57.93 | 76.19 | 4413.6867 | 95.2375 | 5517.1084
83518 | 7.8 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | m³ | 0.87 | 341.02 | 296.6874 | 426.275 | 370.8592
87449 | 7.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 77.92 | 65.33 | 5090.5136 | 81.6625 | 6363.142
87878 | 7.10 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 213.77 | 3.69 | 788.8113 | 4.6125 | 986.0141
87529 | 7.11 | EMBOÇO MASSA ÚNICA DESEMPENADO PARA RECEBER PINTURA, ARGAMASSA PREPARADA NO LOCAL | m² | 213.77 | 28.27 | 6043.2779 | 35.3375 | 7554.0974
87692 | 7.12 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL E=5CM | m³ | 57.93 | 2.61 | 151.1973 | 3.2625 | 188.9966
88488 | 7.13 | PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PAREDE EXTERNA, INTERNA E FORRO COM 02 DEMÃOS | m2 | 271.7 | 13.21 | 3589.157 | 16.5125 | 4486.4463
72897 | 7.14 | LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO EM CAMINHÕES DE 6 M³ | M³ | 15 | 24.12 | 361.8 | 30.15 | 452.25
|  | Total | [5 empty] | 36022.5614
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 289990.2713

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Recapeamento asfáltico em CBUQ papa espessura mínima compactada acabada 3 cm. |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Travessa José Antônio Arruda, Rua Maria Aparecida Bueno Barbosa e Rua Dr. Barbosa. |  |  |  |  | PIRASSUNUNGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO LADISLAU PINTO CREA: 5060121768
2018-06-16
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 mês | 2 | 3 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1765.32 | 1765.32 | 0 | 0 | 1765.32
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 |  | 68727.39 | 68727.39 | 0 | 0 | 68727.39
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ CAPA 3 CM |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 40% | 40%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 40% | 40% | 80%
| VALOR DO PERÍODO | 70492.71 | 70492.71 | 0 | 0 | 70492.71
|  |  |  | 0 | 0
| BDI | 15508.4 | 22% | 0% | 0% | 15508.4
| TOTAL |  |  | 0% | 0% | 86001.11
João Ladislau Pinto
Engenheiro
CREA: 5060121768