## Planilha Orçamentária
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | CONSTRUÇÃO DE GUARITA ( ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL) - LOCALIZADA À PNG 142, BAIRRO RETIRO
|  |  | , |  |  |  | sinapi 19/07/2018 s/ deson. | FDE julho/2018 | CPOS boletim 173
[5 empty] | valores em R$ |  | data base : agosto/2018
Nº | FONTE | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[7 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1.0 |  | Serviços preliminares
1.1 | 74209/001 | Placa de identificação para obra | m² | 4 | 33.96 | 135.84
1.2 | 01.03.001/FDE | Movimento de terra mecanizado | m³ | 26.4 | 9.37 | 247.368
1.3 | 73992/001 | Locação da obra | m² | 21 | 9.84 | 206.64
2.0 |  | Infraestrutura
2.1 | 96527 | Abertura de vala | m³ | 2.15 | 116.89 | 251.3135
2.2 | 96530 | Forma para fundações | m² | 14.25 | 98.91 | 1409.4675
2.3 | 11.18.040cpos | Lastro de pedra britada em baldrame | m³ | 0.22 | 110.38 | 24.2836
2.4 | 02.05.014/FDE | Concreto dosado,bombeado e lançado fck=20mpa | m³ | 1.42 | 407.86 | 579.1612
2.5 | 100104/CPOS | Armação CA-50, corte e dobra na obra | kg | 107.3 | 6.27 | 672.771
2.6 | 90877 | Broca de concreto armado D=25 cm, h=3m | m | 36 | 37.56 | 1352.16
3.0 |  | Superestrutura
3.1 | 090103/CPOS | Forma de madeira para estruturas | m² | 10.8 | 124.25 | 1341.9
3.2 | 100104/CPOS | Armação CA-50, CA-60 (vigas, pilares, vergas e colunas) corte e dobra na obra | kg | 110 | 6.27 | 689.7
3.3 | 02.05.014/FDE | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa, bombeado e lançado | m³ | 0.71 | 407.86 | 289.5806
3.4 | 74202/002 | Laje pré-fabricada, e=12cm e com capa de concreto de 20 Mpa | m² | 54 | 73.43 | 3965.22
4.0 |  | Alvenaria
4.1 | 87461 | Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39 | m² | 92.7 | 72.49 | 6719.823
4.2 | 83518 | Alvenaria de embasamento | m³ | 0.3 | 341.85 | 102.555
5.0 |  | Cobertura
5.1 | 07.01.001/FDE | Estrutura de cobertura para telha cerâmica | m² | 54 | 133.75 | 7222.5
5.2 | 94440 | Cobertura em telha cerâmica | m² | 54 | 41.51 | 2241.54
5.3 | 94228 | Calha corte 50 - chapa 24 | m | 30 | 54.8 | 1644
5.4 | 89576 | Condutor em PVC 75 mm inclusive conexões | m | 36 | 15.59 | 561.24
6.0 |  | Revestimentos
6.1 | 87889 | Chapisco | m² | 225 | 5.61 | 1262.25
6.2 | 87553 | Emboço comum | m² | 43.84 | 13.99 | 613.3216
6.3 | 87529 | Reboco interno e externo | m² | 116.82 | 28.38 | 3315.3516
6.4 | 87308 | Contrapiso de concreto não estrutural, e=5 cm | m² | 1.26 | 334.74 | 421.7724
6.5 | 87251 | Revestimento horizontal cerâmico (piso) esmaltado PEI-4, incluso rejuntamento e argamassa | m² | 21 | 38.28 | 803.88
6.6 | 12.02.029/FDE | Revestimento vertical cerâmico (azulejo), incluso rejuntamento e cantoneitas | m | 43.84 | 80.88 | 3545.7792
6.7 | 98689 | Soleira de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa | m | 3.9 | 87.9 | 342.81
6.8 | 84088 | Peitoril de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa | m | 5.1 | 92.45 | 471.495
7.0 |  | Hidrossanitário
7.1 | 86888 | Bacia sanitária com caixa acoplada padrão popular, com complementos e tampa | unid | 1 | 366.55 | 366.55
7.2 | 86902 | Lavatório com coluna tamanho médio padrão popular e complementos | unid | 1 | 201.61 | 201.61
7.3 | 86906 | Torneira para lavatório padrão popular D=1/2" | unid | 1 | 40.76 | 40.76
7.4 | 86909 | Torneira para parede pia cozinha D=3/4" | unid | 1 | 81.15 | 81.15
7.5 | 94796 | Boia e complementos D=3/4" | unid | 1 | 54.98 | 54.98
7.6 | 88504 | Reservatório em PVC de 500 L | unid | 1 | 655.12 | 655.12
7.7 | 86913 | Torneira para tanque D=3/4" | unid | 1 | 16.62 | 16.62
7.8 | 440620/CPOS | Tanque inóx pequeno para lavagem | unid | 1 | 812.02 | 812.02
7.9 | 89707 | Caixa sifonada 100x100 mm | unid | 1 | 24.36 | 24.36
7.10 | 90694 | Tubo de esgoto até 100 mm | m | 27 | 21.23 | 573.21
7.11 | 86883 | Sifão de cozinha e complementos | unid | 1 | 11.13 | 11.13
8.0 |  | Instalações elétricas
8.1 | 73798/001 | Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, no solo, incl conexoes | m | 104 | 25.75 | 2678
8.2 | 91834 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 100 | 6.59 | 659
8.3 | 91836 | Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação | m | 16 | 8.35 | 133.6
8.4 | 91925 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, | m | 300 | 2.49 | 747
8.5 | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 120 | 22.98 | 2757.6
8.6 | 91935 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama | m | 150 | 14.51 | 2176.5
8.7 | 91933 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm² anti-chama | m | 240 | 9.56 | 2294.4
8.8 | 91926 | Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama | m | 300 | 2.66 | 798
8.9 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 72 | 4.58 | 329.76
8.10 | 91941 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 2 | 8.75 | 17.5
8.11 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 8 | 13.22 | 105.76
8.12 | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede | unid | 2 | 25.14 | 50.28
8.13 | 91944 | Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | unid | 6 | 11.81 | 70.86
8.14 | 91937 | Caixa de passagem pvc 3"x3" octogonal | unid | 7 | 9.9 | 69.3
8.15 | 72344 | Contator tripolar i nominal 36a - fornecimento e instalacao inclusive | unid | 1 | 401 | 401
8.16 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | unid | 4 | 12.76 | 51.04
8.17 | 74130/002 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | unid | 4 | 19.3 | 77.2
8.18 | 74131/004 | Qd de distr energia de emb, em chapa metal, p/ 18 disjuntores term monopolares, c/ bar trif neutro, fornec e instalacao | unid | 1 | 82.31 | 82.31
8.19 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 23.99 | 71.97
8.20 | 91959 | Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 37.96 | 37.96
8.21 | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 36.8 | 73.6
8.22 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 28.56 | 57.12
8.23 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 2 | 25.36 | 50.72
8.24 | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | unid | 6 | 40.65 | 243.9
8.25 | 97586 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x36w, completa, | unid | 4 | 74.36 | 297.44
8.26 | 97590 | Luminaria globo vidro leitoso /plafonier/bocal/ lampada LED 15w | unid | 3 | 54.57 | 163.71
8.27 | 73769/004 | Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 1195.2 | 3585.6
8.28 | 73855/001 | Chumbador de aço para fixação de poste de aco reto ou curvo 7 a 9m com | unid | 3 | 677.72 | 2033.16
8.29 | 83478 | Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas) | unid | 6 | 252.53 | 1515.18
8.30 | 83399 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 30.82 | 30.82
8.31 | 72282 | Reator para lampada vapor de sodio alta pressao - 220v/250w - uso externo | unid | 6 | 131.82 | 790.92
8.32 | 73831/008 | Lampada de vapor de sodio de 250wx220v - fornecimento e instalacao | unid | 6 | 46.67 | 280.02
8.33 | 83402 | Abracadeira de fixacao de bracos de luminarias de 4" - fornecimento e instalacao | unid | 3 | 51.61 | 154.83
8.34 | 96985 | Haste de terra cantoneira galvanizada l=2,00m com conexoes 5/8" | unid | 4 | 43.91 | 175.64
8.35 | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita com tampa | unid | 7 | 170.8 | 1195.6
9.0 |  | Caixilharias
9.1 | 94567 | Caixilharias metálicas, venezianas conforme projeto arquitétónico | m² | 7.45 | 410.78 | 3060.311
9.2 | 90822 | Porta de madeira com batente 0,80 x 2,10 m, completa | unid | 4 | 373.7 | 1494.8
9.3 | 90821 | Porta de madeira com batente 0,70 x 2,10 m, completa | unid | 1 | 376.55 | 376.55
9.4 | 72117 | Vidro liso/fantasia 4,0 mm, com massa sobre caixilho | m² | 22.35 | 128.46 | 2871.081
10.0 |  | Pintura
10.1 | 88487 | Pintura com tinta látex acrilica em parede externa, interna e forro com 2 demãos | m² | 170.82 | 8.9 | 1520.298
10.2 | 15.03.063/FDE | Pintura de face externa de calhas/condutores com tinta a oléo | m | 36 | 13.75 | 495
10.3 | 15.03.021/FDE | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | m² | 22.35 | 30.85 | 689.4975
10.4 | 15.03.006 FDE | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | m² | 24.57 | 31.01 | 761.9157
11.0 |  | Serviços e peças complementares
11.1 | 440221/CPOS | Balcão em granito (Guarita) | m² | 2.59 | 617.64 | 1599.6876
11.2 | 440221/CPOS | Pia em granito para cozinha | m² | 3.49 | 617.64 | 2155.5636
11.3 | 94993 | Passeio em concreto tipo calçada em concreto Fck 15 Mpa, e=6 cm | m² | 39 | 44.29 | 1727.31
12.0 |  | Entorno
12.1 | 73822/002 | Raspagem mecaniza do terreno até 40 cm (corte e aterro) p/passeio | m² | 231.2 | 0.51 | 117.912
12.2 |  | Implantação de pedrisco em área p/ passeio com espessura de 5 cm | m² | 231.2 | 0 | 0
12.3 | 73763/004 | Guia sarjeta para jardim conforme PMP | m | 67.25 | 27.86 | 1873.585
12.4 | 73763/004 | Guia e sarjeta conforme PMP | m | 218.02 | 27.86 | 6074.0372
12.5 | 73822/002 | Raspagem mecaniza do terreno até 40 cm (corte e aterro) p/ circulação de autos | m² | 919.75 | 0.51 | 469.0725
12.6 | 540122/CPOS | Implantação de BGS com espessura de 10 cm em área de circulação de autos | m³ | 91.97 | 115.13 | 10588.5061
12.7 | 74238/002 | Portão em tela em malha galvaniza em estrutura tubular, com duas folhas (2,50 x 5,00) | m² | 12.5 | 1103.59 | 13794.875
12.8 | 74238/002 | Portão em tela em malha galvaniza em estrutura tubular, com uma folha (1,20 x 2,50) | m² | 3 | 1103.59 | 3310.77
13.0 |  | Implantação da balança
13.1 | 73992/001 | Locação da área a ser implantada | m² | 60 | 9.84 | 590.4
13.2 | 01.03.001/FDE | Escavação (rampas e caixas balança) | m³ | 37.9 | 9.37 | 355.123
13.3 | 96530 | Forma para fundações | m² | 91.5 | 98.91 | 9050.265
13.4 | 100104/CPOS | Armação CA-50 | kg | 973.8 | 6.27 | 6105.726
13.5 | 02.05.014/FDE | Concreto dosado,bombeado e lançado fck=20mpa | m³ | 7.5 | 407.86 | 3058.95
13.6 | AFTS Balanças cnpj 38.713.574/0001-80 | Balança rodoviária totalmente eletrônica tipo pitless (instalação sobre o piso), com rampas de acesso. Com as seguintes dimensões: comprimento ta plataforma: 9,00 m, largura da plataforma: 3,20 m, capacidade máxima: 40.000 kg, divisão mínima: 10,00 kg, sensibilidade: 5,00 kg, piso: concreto e quantidade de células de carga: 6. Montagem e liberação. | unid | 1 | 35500 | 35500
14.0 |  | Alambrado
14.1 |  | Mureta em alvenaria em bloco 14x19x39 cm aparente, h=0,40 m, com brocas 0,80 m e D=0,20 m, como segue abaixo;
14.2 | 01.03.001/FDE | Escavação de vala | m³ | 94.5 | 9.37 | 885.465
14.3 | 94097 | Apiloamento do fundo de vala | m² | 252 | 5.78 | 1456.56
14.4 | 96530 | Forma para fundação | m² | 75.6 | 98.91 | 7477.596
14.5 | 100104/CPOS | Armação CA-50, corte e dobra na obra | kg | 4251.28 | 6.27 | 26655.5256
14.6 | 02.05.024/FDE | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa, bombeado e lançado | m³ | 63 | 417.62 | 26310.06
14.7 | 87461 | Alvenaria de vedação aparente em bloco de concreto 14x19x39 | m² | 504 | 72.49 | 36534.96
14.8 | 98522 | Alambrado em mourões de concreto com ponta curva, altura 1,80 m e espaçados a cada 2 m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5 cm; sendo os mourões em concreto 10x10x350 cm | m | 1260 | 121.48 | 153064.8
15.0 |  | Limpeza geral da obra
15.1 | 550102/CPOS | Limpeza final da obra | m² | 54 | 10.52 | 568.08
TOTAIS | [5 empty] | 428122.816 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0
RESPONSÁVEL LEGAL (1)
|  | RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato |  |  |  |  | Eng. Antônio Augusto Gavazza
Eng. Paulo Henrique Sanches

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE GUARITA ( ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL) LOCALIZADA À PNG 142, BAIRRO RETIRO
2018-08-10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SUB-TOTAL
1 | Serviços preliminares | 589.848 | 589.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.848
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Infraestrutura | 4289.1568 | 1715.6627 | 2573.4941 | 0 | 0 | 0 | 4289.1568
|  |  | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
3 | Superestrutura | 6286.4006 | 0 | 3771.8404 | 2514.5602 | 0 | 0 | 6286.4006
|  |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0%
4 | Alvenaria | 6822.378 | 0 | 2046.7134 | 4093.4268 | 682.2378 | 0 | 6822.378
|  |  | 0% | 30% | 60% | 10% | 0%
5 | Cobertura | 11669.28 | 0 | 0 | 7001.568 | 2333.856 | 2333.856 | 11669.28
|  |  | 0% | 0% | 60% | 20% | 20%
6 | Revestimentos | 10776.6598 | 0 | 0 | 5388.3299 | 4310.6639 | 1077.666 | 10776.6598
|  |  | 0% | 0% | 50% | 40% | 10%
7 | Hidrossanitário | 2837.51 | 0 | 0 | 1135.004 | 1418.755 | 283.751 | 2837.51
|  |  | 0% | 0% | 40% | 50% | 10%
8 | Instalações elétricas | 24257.3 | 0 | 0 | 9702.92 | 12128.65 | 2425.73 | 24257.3
|  |  | 0% | 0% | 40% | 50% | 10%
9 | Caixilharias | 7802.742 | 0 | 0 | 0 | 4681.6452 | 3121.0968 | 7802.742
|  |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
10 | Pintura | 3466.7112 | 0 | 0 | 1386.6845 | 1386.6845 | 693.3422 | 3466.7112
|  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
11 | Serviços e peças complementares | 5482.5612 | 0 | 0 | 2741.2806 | 2741.2806 | 0 | 5482.5612
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
12 | Entorno | 36228.7578 | 0 | 0 | 14491.5031 | 10868.6273 | 10868.6273 | 36228.7578
|  |  | 0% | 0% | 40% | 30% | 30%
13 | Implantação da balança | 54660.464 | 0 | 0 | 16398.1392 | 21864.1856 | 16398.1392 | 54660.464
|  |  | 0% | 0% | 30% | 40% | 30%
14 | Alambrado | 252384.9666 | 50476.9933 | 63096.2417 | 50476.9933 | 50476.9933 | 37857.745 | 252384.9666
|  |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 15%
15 | Limpeza geral da obra | 568.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.08 | 568.08
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 428122.816 | 52782.504 | 71488.2895 | 115330.4097 | 112893.5793 | 75628.0335 | 428122.816
| VALOR ACUMULADO |  | 52782.504 | 124270.7935 | 239601.2032 | 352494.7824 | 428122.816
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 12.33% | 16.7% | 26.94% | 26.37% | 17.67%
PERCENTUAL ACUMULADO