## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Recapeamento asfáltico em CBUQ papa espessura mínima compactada acabada 3 cm. |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Segue em anexo relação das diversas ruas a serem recapeadas no município de Pirassununga SP. |  |  |  |  | PIRASSUNUNGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO LADISLAU PINTO CREA: 5060121768
2018-06-16
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 mês | 1 mês | 1 mês | SUB-TOTAL
1 | #REF! | 2154.24 | 2154.24 | 0 | 0 | 2154.24
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 |  | 2165913.1 | 649773.93 | 649773.93 | 866365.24 | 2165913.1
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ CAPA 3 CM |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| VALOR DO PERÍODO | 2168067.34 | 651928.17 | 649773.93 | 866365.24 | 2168067.34
| TOTAL |  |  |  |  | 2168067.34
João Ladislau Pinto
Engenheiro
CREA: 5060121768