## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico em CBUQ capa espessura mínima compactada acabada de 3 cm, em diversas rua da cidadede Pirassununga SP. (Área 74.820,99 m2). Local: conforme relação anexa.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | CPOS - BOLETIM 175 sem desoneração |  |  | Base 28/06/2019
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2293.5
CPOS | 020802 | Placa de identificação da obra | m² | 6 | 382.25 | 2293.5
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 1997721.7162
CPOS | 5401410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 65854.82 | 0.59 | 38854.3438
CPOS | 5403230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 65854.82 | 4.65 | 306224.913
CPOS | 5403210 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0cm inclusive transporte. AF_03/2017 | m³ | 1984.87 | 832.62 | 1652642.4594
| SUBTOTAL GERAL |  |  |  |  | 2000015.2162
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2000015.2162
Obs: indice de maior relevância: código 540103 - construção pavimento CBUQ capa 3 cm
Latitude: 21º58'56,24"S
|  | João Ladislau Pinto |  | Longitude: 47º25'21,46"O
CREA-SP: 5060121768

## Cronograma físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Recapeamento asfáltico em CBUQ papa espessura mínima compactada acabada 3 cm |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Segue em anexo relação das diversas ruas a serem recapeadas no município de Pirassununga SP |  |  |  |  | PIRASSUNUNGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO LADISLAU PINTO CREA: 5060121768
2019-06-28
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2293.5 | 2293.5 | 0 | 0 | 2293.5
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  | 100% | 0% | 0%
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ CAPA 3CM | 1997721.72 | 599316.516 | 599316.516 | 799088.688 | 1997721.72
|  |  | 30% | 30% | 40%
| VALOR DO PERÍODO | 2000015.22 | 601610.02 | 599316.52 | 799088.69 | 2000015.22
2000015.22
João Ladislau Pinto
Engenheiro
CREA: 5060121768