## PLAN
PLANILHA DE MEDIÇÕES
|  | TÍTULO: Ampliação e Reforma do PAM Francisco Belloni |  |  | Areas: | existente | 323,48 m² | T.P n°
|  | LOCALIZAÇÃO: Rua Mario Brinati, s/n- Vila Esperança |  |  |  | a ampliar | 70,95m²
|  | REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: Empreitada global |  |  |  | a demolir | 10,86 m²
|  | FONTE REFERENCIAL DOS CUSTOS: CPOS boletim 176 s/ des. e FDE (abril/2019) s/ desoneração-Sinapi s/des |  |  |  | DATA BASE: julho/2019
CÓDIGO | FASE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. | UNIT. C/ bdi | TOTAL S/ BDI | TOTAL
I | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Ampliação e reforma do PAM Francisco Belloni |  |  |  | 1.21 | 277235.28 | 343202.74
I.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA | [5 empty] | 3069.58 | 3714.2
A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | 2414.22 | 2921.21
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 402.37 | 486.87 | 2414.22 | 2921.21
B | FUNDAÇÃO | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 655.36 | 792.99
03.02.040 |  | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m³ | 0.64 | 62.4 | 75.5 | 39.94 | 48.33
03.04.020 |  | Demolição manual de piso ceramico, incluindo base | m² | 6.7 | 9.36 | 11.33 | 62.71 | 75.88
03.03.040 |  | Demolição de revestimento vertical (azulejo, argamassa) | m² | 3 | 4.68 | 5.66 | 14.04 | 16.99
04.09.020 |  | Retirada de esquadria metálica com reutilização, vitros e janela dormitório | m² | 5.1 | 24.21 | 29.29 | 123.47 | 149.4
04.08.020 |  | Retirada de folha de esquadria de madeira inclu. Ferragens | un. | 24 | 17.3 | 20.93 | 415.2 | 502.39
I.2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 13524.51 | 16364.68
A | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 609.62 | 737.64
02.10.020 |  | Locação de obra de edificação | m² | 64.17 | 9.5 | 11.5 | 609.62 | 737.64
B | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 5114.7 | 6188.79
12.05.020 |  | Estaca escavada com diametro 25 cm h=3m completa | m | 90 | 56.83 | 68.76 | 5114.7 | 6188.79
C | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 7800.19 | 9438.25
06.02.020 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m³ | 4.9 | 46.8 | 56.63 | 229.32 | 277.48
54.01.010 |  | regularização e compactação fundo de vala | m³ | 0.06 | 1.98 | 2.4 | 0.12 | 0.15
07.11.020 |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 1.54 | 4.88 | 5.9 | 7.52 | 9.1
09.01.020 |  | Forma em madeira comum para fundação | m² | 33.6 | 65.91 | 79.75 | 2214.58 | 2679.64
10.01.040 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 369.6 | 6.83 | 8.26 | 2524.37 | 3054.49
11.01.130 |  | Concreto usinado, fck= 25,0 MPa | m³ | 3.36 | 279.29 | 337.94 | 938.41 | 1135.48
11.16.040 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.36 | 131.56 | 159.19 | 442.04 | 534.87
11.18.040 |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.34 | 115.68 | 139.97 | 39.33 | 47.59
14.01.020 |  | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço | m³ | 2.24 | 627.01 | 758.68 | 1404.5 | 1699.45
I.3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 8358.23 | 10113.46
11.01.130 |  | Concreto usinado, fck= 25,0 MPa | m³ | 1.9 | 279.29 | 337.94 | 530.65 | 642.09
11.16.060 |  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.9 | 90.88 | 109.96 | 172.67 | 208.93
14.10.111 |  | Canaleta 14x19x39 em concreto | m² | 21.26 | 52.89 | 64 | 1124.44 | 1360.57
10.01.040 |  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa | kg | 152 | 6.83 | 8.26 | 1038.16 | 1256.17
13.01.130 |  | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12cm completa | m² | 64.17 | 85.59 | 103.56 | 5492.31 | 6645.7
I.4 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 8613.14 | 10421.9
14.10.111 |  | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 162.85 | 52.89 | 64 | 8613.14 | 10421.9
I.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 238.01 | 287.99
32.17.010 |  | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.42 | 566.7 | 685.71 | 238.01 | 287.99
I.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 10882.94 | 13168.37
23.09.020 |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 60 x 210 cm | un | 1 | 393.05 | 475.59 | 393.05 | 475.59
23.09.040 |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 80 x 210 cm | un | 7 | 396.14 | 479.33 | 2772.98 | 3355.31
23.09.050 |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 90 x 210 cm | un | 1 | 410.37 | 496.55 | 410.37 | 496.55
23.09.052 |  | Porta lisa com batente madeira e guarnição - 100 x 210 cm | un | 2 | 539.54 | 652.84 | 1079.08 | 1305.69
23.20.320 |  | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | un | 5 | 175.51 | 212.37 | 877.55 | 1061.84
23.20.330 |  | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | un | 11 | 180.44 | 218.33 | 1984.84 | 2401.66
23.20.340 |  | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | un | 1 | 194.67 | 235.55 | 194.67 | 235.55
23.20.340 |  | Folha de porta lisa comum - 100 x 210 cm | un | 3 | 194.67 | 235.55 | 584.01 | 706.65
23.20.330 |  | Folha de porta lisa dupla - 2 portas de duas folhas de 80 x 210 cm | un | 4 | 396.14 | 479.33 | 1584.56 | 1917.32
14.30.110 |  | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm conforme modelo existente substituindo parte quebradas/estragadas | m² | 12.6 | 79.51 | 96.21 | 1001.83 | 1212.21
I.7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 6598.03 | 7983.62
24.01.030 |  | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 9.48 | 558.59 | 675.89 | 5295.43 | 6407.47
24.02.070 |  | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, conf.modelo existente (0,80x2,10) | m² | 1.68 | 340.36 | 411.84 | 571.8 | 691.88
24.01.100 |  | Janela de ferro de correr com aletas móveis (tipo max-air) para ventilação e iluminação tamanho 2,00x1,00 | m² | 2 | 365.4 | 442.13 | 730.8 | 884.27
I.8 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS | [5 empty] | 29149.33 | 35270.69
24.03.200 |  | Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro fixados nos vitros/janelas e mola nas portas | m² | 60.56 | 345.73 | 418.33 | 20937.41 | 25334.27
28.20.230 |  | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 33 | 224.24 | 271.33 | 7399.92 | 8953.9
28.20.411 |  | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2"", para porta de até 21 kg (3 peças) | cj | 35 | 23.2 | 28.07 | 812 | 982.52
I.9 | VIDROS | [5 empty] | 1998.89 | 2418.66
26.01.040 |  | Vidro canelado incolor de 4 mm massa dupla face, incluso reposição de vidros quebrados | m² | 16.06 | 98.82 | 119.57 | 1587.05 | 1920.33
26.04.010 |  | Espelho em vidro cristal 4 mm com moldura em alumínio (0,40x0,60) | m² | 1.44 | 286 | 346.06 | 411.84 | 498.33
I.10 | REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE | [5 empty] | 25364.49 | 30691.03
17.02.020 |  | Chapisco (interno, externo, forro) + complementos de fechamentos da parte a reformar | m² | 500.04 | 5.05 | 6.11 | 2525.2 | 3055.49
17.02.120 |  | Emboço comum | m² | 251.7 | 15.68 | 18.97 | 3946.66 | 4775.46
17.02.140 |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster +complementos de fechamentos da parte a reformar | m² | 248.34 | 19.48 | 23.57 | 4837.66 | 5853.57
18.11.052 |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes tamanho > 20x20, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 181.5 | 64.69 | 78.27 | 11741.24 | 14206.9
18.11.032 |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes tamanho > 20x20, assentado com argamassa AC-I colante industrializada em ambientes a serem complementados por falta do mesmo e ou quebrados. | m² | 3 | 70.83 | 85.7 | 212.49 | 257.11
18.11.220 |  | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20x20cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3mm | m² | 184.5 | 9.32 | 11.28 | 1719.54 | 2080.64
21.20.460 |  | Cantoneira em PVC de 4,0 x 4,0 cm em todo o perimetro dos vitros da area de ampliação | m | 38.4 | 9.94 | 12.03 | 381.7 | 461.86
I.11 | PISOS | [5 empty] | 19621.41 | 23741.9
11.02.040 |  | Contrapiso em concreto usinado não estrutural mínimo Fck 18 Mpa e=6cm áre a ser refeita | m³ | 3 | 288.69 | 349.31 | 866.07 | 1047.94
11.16.020 |  | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3 | 65.78 | 79.59 | 197.34 | 238.78
17.01.020 |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 3 | 526.53 | 637.1 | 1579.59 | 1911.3
18.06.102 |  | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 50.04 | 38.82 | 46.97 | 1942.55 | 2350.49
18.06.102 |  | Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada para piso sobre piso | m² | 274.42 | 38.82 | 46.97 | 10652.98 | 12890.11
18.06.410 |  | Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm | m² | 324.46 | 9.32 | 11.28 | 3023.97 | 3659
18.06.103 |  | Rodapé cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 250.26 | 5.43 | 6.57 | 1358.91 | 1644.28
I.12 | PRATELEIRA E BALCÃO | Bancadas - Balcão - Prateleiras |  |  |  |  | 3543.22 | 4287.29
44.04.030 |  | Bancada em granito com saia e frontão em granito apoiada em suporte metálico para pia de cozinha com cuba dupla de inox | m² | 2.28 | 356.82 | 431.75 | 813.55 | 984.4
44.04.030 |  | Bancada em granito com saia e frontão em granito apoiada em suporte metálico para lavatórios de embutir de louça | m² | 2.16 | 356.82 | 431.75 | 770.73 | 932.58
44.04.030 |  | Balcão em tampo granito completa com todas as faces polidas | m² | 2.16 | 356.82 | 431.75 | 770.73 | 932.58
44.04.030 |  | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 3.33 | 356.82 | 431.75 | 1188.21 | 1437.73
I.13 | COBERTURA | [5 empty] | 15065 | 18228.65
92255 Sinapi |  | Instalação de meia tesoura, em aço para vãos maiores de 3 m e menores que 6 m | unid. | 4 | 158.92 | 192.29 | 635.68 | 769.17
92580 Sinapi |  | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telhas metálicas | m² | 81.38 | 36.38 | 44.02 | 2960.6 | 3582.33
04.02.140 |  | desmonte de estrutura metálica e cobertura com o devido acabamento do existente na parte da frente onde será construido os sanitarios | kg | 150.36 | 1.51 | 1.83 | 227.04 | 274.72
16.13.070 |  | Telhamento em telhas metalicas termoacustica tipo "sanduiche" com EPS e=3cm | m² | 81.38 | 126.4 | 152.94 | 10286.43 | 12446.58
94227 Sinapi |  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 21.05 | 45.38 | 54.91 | 955.25 | 1155.85
I.14 | PINTURA | [5 empty] | 42263.93 | 51139.36
33.10.050 |  | Pintura externa em tinta látex acrílica , inclusive preparo | m² | 281.94 | 21.45 | 25.95 | 6047.61 | 7317.61
33.10.020 |  | Pintura interna parede em tinta látex PVA, inclusive preparo | m² | 341.46 | 20.55 | 24.87 | 7017 | 8490.57
33.10.020 |  | Pintura interna em forro em tinta látex PVA, inclusive preparo | m² | 324.46 | 20.55 | 24.87 | 6667.65 | 8067.86
15.,2.019fde |  | Barrado em esmalte sintético acetinado 2 demaos | m² | 410.65 | 29.3 | 35.45 | 12032.05 | 14558.78
33.11.050 |  | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 127.48 | 31.59 | 38.22 | 4027.09 | 4872.78
33.12.011 |  | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 173.94 | 31.85 | 38.54 | 5539.99 | 6703.39
33.12.010 |  | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo em reservatório metálico existente. | m² | 29.52 | 31.59 | 38.22 | 932.54 | 1128.37
I.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 66291.88 | 80213.15
| LUMINÁRIAS/ TOMADAS/ INTERRUPTORES | Reforma da parte existente |  |  |  |  | 19929.72 | 24114.96
09.84.001FDE |  | Interruptor de 1 tecla | UN | 25 | 18.19 | 22.01 | 454.75 | 550.25
09.84.020FDE |  | Espelho de 4'x2' | UN | 25 | 5.67 | 6.86 | 141.75 | 171.52
09.84.002FDE |  | Interruptor de 2 teclas | UN | 2 | 36.25 | 43.86 | 72.5 | 87.73
09.84.020FDE |  | Espelho de 4'x2' | UN | 2 | 5.67 | 6.86 | 11.34 | 13.72
09.84.003FDE |  | Interruptor de 3 teclas | UN | 1 | 36.2 | 43.8 | 36.2 | 43.8
09.84.020FDE |  | Espelho de 4'x2' | UN | 1 | 5.67 | 6.86 | 5.67 | 6.86
09.84.004FDE |  | Interruptor paralelo | UN | 2 | 20.01 | 24.21 | 40.02 | 48.42
09.84.020FDE |  | Espelho de 4'x2' | UN | 2 | 5.67 | 6.86 | 11.34 | 13.72
09.84.009FDE |  | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v | UN | 67 | 21.04 | 25.46 | 1409.68 | 1705.71
09.84.020FDE |  | Espelho de 4'x2' | UN | 67 | 5.67 | 6.86 | 379.89 | 459.67
09.84.021FDE |  | Espelho 4'x4' | UN | 2 | 10.99 | 13.3 | 21.98 | 26.6
09.84.038FDE |  | Calha da luminaria p/lampada fluor. 1x32w c/difusor e soquete (il-42) | UN | 3 | 135.03 | 163.39 | 405.09 | 490.16
09.84.037FDE |  | Calha da luminaria p/lampada fluor. 2x32w c/difusor e soquete (il-42) | UN | 39 | 212.44 | 257.05 | 8285.16 | 10025.04
09.84.049FDE |  | Adequação de luminaria fluorescente 2x32w para led tubular policarbonato 18w temperatura de cor 4000ºk | UN | 81 | 99.88 | 120.85 | 8090.28 | 9789.24
09.84.035FDE |  | Plafon de aluminio de sobrepor - boca 10 para globo tipo brasil | UN | 13 | 23.51 | 28.45 | 305.63 | 369.81
09.84.050FDE |  | Receptaculo porcelana p/lamp fluoresc. compacta rosca e-27 | UN | 13 | 19.88 | 24.05 | 258.44 | 312.71
| CONDUTORES | CONSERVAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 5317.44 | 6434.1
09.85.025FDE |  | Lumin. blindada arandela p/ lamp. fluor.compacta 23 w | UN | 16 | 299.86 | 362.83 | 4797.76 | 5805.29
09.85.006FDE |  | Lampada fluorescente compacta 23w | UN | 29 | 17.92 | 21.68 | 519.68 | 628.81
|  | CONSERVAÇÃO BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 550.14 | 665.67
09.82.009FDE |  | Caixa estampada 4" x 2" EMBUTIR NOVO | UN | 34 | 14.67 | 17.75 | 498.78 | 603.52
09.82.010FDE | SPDA / ATERRAMENTO | Caixa estampada 4" x 4" | UN | 3 | 17.12 | 20.72 | 51.36 | 62.15
|  | DEMOLIÇÕES APARELHOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2424.69 | 2933.88
09.54.001FDE |  | Remocao de interruptores tomadas botoes de campainha e cigarras | UN | 97 | 20.88 | 25.26 | 2025.36 | 2450.69
09.54.006FDE |  | Remocao aparelho iluminacao,plafons e pendentes p/lampadas fluoresc | UN | 51 | 7.83 | 9.47 | 399.33 | 483.19
|  | INSTALAÇÃO NOVA |  |  |  |  | 38069.89 | 46064.54
09.03.004FDE |  | Cabo de 16 mm2 - 750 v de isolacao | m | 25 | 16.84 | 20.38 | 421 | 509.41
09.03.059FDE |  | Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes | m | 25 | 34.75 | 42.05 | 868.75 | 1051.19
09.04.041FDE | SPDA / ATERRAMENTO | Quadro geral-barramento de 60 a | UN | 1 | 16.01 | 19.37 | 16.01 | 19.37
09.04.085FDE |  | Terra completo 1 haste ø 19mm com caixa de inspeção | un | 1 | 226.64 | 274.23 | 226.64 | 274.23
09.04.090FDE |  | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a 1x30a | un | 2 | 23.91 | 28.93 | 47.82 | 57.86
09.04.091FDE |  | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | un | 3 | 71.47 | 86.48 | 214.41 | 259.44
09.04.092FDE |  | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | un | 1 | 102.67 | 124.23 | 102.67 | 124.23
09.04.099FDE |  | Servicos de quadro geral | Mv | 1 | 475.2 | 574.99 | 475.2 | 574.99
09.05.045FDE |  | Quadro distribuicao, disj. geral 50a p/ 10 a 12 disjs. | un | 1 | 278.02 | 336.4 | 278.02 | 336.4
09.05.099FDE |  | Servicos de dutos/quadros parciais luz/alarmes de incêndio | Mv | 1 | 475.2 | 574.99 | 475.2 | 574.99
09.05.036FDE |  | Eletroduto em polietileno de 25mm-inclusive conexoes | m | 176 | 28.39 | 34.35 | 4996.64 | 6045.93
09.06.001FDE |  | Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x2" | un | 33 | 22.27 | 26.95 | 734.91 | 889.24
09.06.002FDE | SPDA / ATERRAMENTO | Caixa de passagem estampada com tampa plastica de 4"x4" | un | 2 | 35.27 | 42.68 | 70.54 | 85.35
09.07.023FDE |  | Cabo de 1,50 mm2 - 750 v de isolacao | m | 352 | 3.06 | 3.7 | 1077.12 | 1303.32
09.07.024FDE |  | Cabo de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao | m | 704 | 4.22 | 5.11 | 2970.88 | 3594.76
09.07.025FDE |  | Cabo de 4mm2 - 750v de isolação | m | 340 | 5.87 | 7.1 | 1995.8 | 2414.92
09.07.026FDE |  | Cabo de 6 mm2 - 750 v de isolacao | m | 16 | 6.67 | 8.07 | 106.72 | 129.13
09.07.009FDE |  | Fio trancado para telefone - pad. telebras | m | 50 | 1.47 | 1.78 | 73.5 | 88.94
09.07.099FDE |  | Servicos de enfiacao | Mv | 1 | 475.2 | 574.99 | 475.2 | 574.99
09.08.045FDE |  | Interruptor de 1 tecla e tomada 2p+t em caixa 4"x2" - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 1 | 147.06 | 177.94 | 147.06 | 177.94
09.08.046FDE |  | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 20 | 148.83 | 180.08 | 2976.6 | 3601.69
09.08.049FDE |  | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 20a-250v - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 1 | 161.93 | 195.94 | 161.93 | 195.94
09.08.052FDE |  | Ponto seco para telefone - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 2 | 216.2 | 261.6 | 432.4 | 523.2
09.08.057FDE |  | Ponto seco p/ instalacao de som/tv/alarme - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 4 | 163.99 | 198.43 | 655.96 | 793.71
09.08.029FDE |  | Interruptor de 1 tecla - eletrod. pvc ø 25mm amarelo. | UN | 13 | 129.58 | 156.79 | 1684.54 | 2038.29
09.08.099FDE |  | Servicos de interruptores e tomadas | Mv | 1 | 475.2 | 574.99 | 475.2 | 574.99
09.09.034FDE |  | Il-42 luminaria c/ difusor transparente p/ lampada fluor (2x32w) | UN | 6 | 263.54 | 318.88 | 1581.24 | 1913.3
09.09.046FDE |  | Il-59 iluminação p/passagem coberta e circulações - lamp.fluoresc.compacta (1x23w) | UN | 5 | 164.27 | 198.77 | 821.35 | 993.83
09.09.044FDE | SPDA / ATERRAMENTO | Il-05 arandela blindada | UN | 4 | 313.21 | 378.98 | 1252.84 | 1515.94
09.11.074FDE |  | Il-64 iluminação decorativa p/area externa poste metálico 4m lamp. vapor sodio 1x70w | UN | 5 | 2248.62 | 2720.83 | 11243.1 | 13604.15
09.12.010FDE |  | Exaustor ø100mm vazao 100m³/h com veneziana autofechante inclusive duto aluminio 6 m para banheiro, completo (incluindo passagem em laje e os devidos acabamentos) | cj | 1 | 535.44 | 647.88 | 535.44 | 647.88
09.11.099FDE |  | Servicos de iluminacao | Mv | 1 | 475.2 | 574.99 | 475.2 | 574.99
I.16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 22957.49 | 27778.53
A | LOUÇAS / METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 8678.08 | 10500.47
08.16.004 FDE |  | Bacia louca branca caixa acoplavél (vdr 6l) c/ assento, parafusos e acessórios completa | un | 4 | 499.13 | 603.95 | 1996.52 | 2415.79
30.08.060 |  | bacia sanitária para PDNE acessível com caixa aclopável com assento e conexões completa | cj | 1 | 590.82 | 714.89 | 590.82 | 714.89
44.02.140 |  | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 2 | 90.4 | 109.38 | 180.8 | 218.77
44.03.210 |  | Ducha higiênica cromada simples | un | 5 | 64.37 | 77.89 | 321.85 | 389.44
44.03.050 |  | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | un | 5 | 47.73 | 57.75 | 238.65 | 288.77
44.01.310 |  | Tanque de louça com coluna completa - incluso acessórios, parafusos e válvula | cj | 1 | 530.26 | 641.61 | 530.26 | 641.61
44.01.160 |  | Lavatário de louça coluna suspensa completa para PDNE acessível, com acessórios, parafusos e válvula | cj | 1 | 456.43 | 552.28 | 456.43 | 552.28
44.01.11 |  | Lavatório de louça, Com coluna - fixadas incluso parafusos, acessórios e válvula | un | 4 | 231.01 | 279.52 | 924.04 | 1118.09
44.03.180 |  | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 7 | 40.81 | 49.38 | 285.67 | 345.66
44.03.130 |  | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 7 | 27.86 | 33.71 | 195.02 | 235.97
44.20.110 |  | Engate flexível DN= 1/2'' | un | 12 | 9.1 | 11.01 | 109.2 | 132.13
44.20.01 |  | Sifão PVC Sanfonado de 1'' x 1 1/2'' | un | 14 | 23.81 | 28.81 | 333.34 | 403.34
44.06.700 |  | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | cj | 1 | 410.26 | 496.41 | 410.26 | 496.41
44.01.270 |  | Cuba em louça de embutir oval c/ válvula | pç | 2 | 90.73 | 109.78 | 181.46 | 219.57
44.20.620 |  | Válvula americana | un | 2 | 35.78 | 43.29 | 71.56 | 86.59
97.05.140 |  | Suporte em perfil metálico galvanizado (pias da cozinha, lavatório e prateleiras) | kg | 27 | 15.33 | 18.55 | 413.91 | 500.83
44.03.630 |  | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 52.19 | 63.15 | 52.19 | 63.15
44.03.460 |  | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2 | un | 6 | 52.07 | 63 | 312.42 | 378.03
44.03.470 |  | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 2 | 75.24 | 91.04 | 150.48 | 182.08
44.03.400 |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´(uma em cada lavatório e uma na copa) | un | 5 | 39.25 | 47.49 | 196.25 | 237.46
44.03.400 |  | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´(uma em cada lavatório e uma na copa) | un | 5 | 39.25 | 47.49 | 196.25 | 237.46
30.01.020 |  | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | cj | 2 | 96.99 | 117.36 | 193.98 | 234.72
30.01.130 |  | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura | cj | 1 | 336.72 | 407.43 | 336.72 | 407.43
B | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 3546.92 | 4291.77
46.01.020 |  | Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4''), inclusive conexões | m | 70 | 23.37 | 28.28 | 1635.9 | 1979.44
46.01.030 |  | Tubo de PVC rígido, DN=40mm, (1 ''), inclusive conexões | m | 40 | 28.76 | 34.8 | 1150.4 | 1391.98
47.02.020 |  | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standar | un | 6 | 77.19 | 93.4 | 463.14 | 560.4
47.02.110 |  | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standar | un | 2 | 78.33 | 94.78 | 156.66 | 189.56
47.01.030 |  | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 '' | un | 2 | 70.41 | 85.2 | 140.82 | 170.39
C | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 4774.16 | 5776.72
46.02.010 |  | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40mm, inclusive conexões | m | 20 | 26.32 | 31.85 | 526.4 | 636.94
46.02.050 |  | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=50mm, inclusive conexões | m | 12 | 32.89 | 39.8 | 394.68 | 477.56
46.02.070 |  | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=100mm, inclusive conexões | m | 40 | 57.61 | 69.71 | 2304.4 | 2788.32
49.01.030 |  | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 4 | 73.05 | 88.39 | 292.2 | 353.56
74166/001 sinapi |  | Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60cm com tampa h= 60cm- fornecimento e instalação | un | 5 | 203.95 | 246.78 | 1019.75 | 1233.9
49.03.020 |  | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 236.73 | 286.44 | 236.73 | 286.44
D | GLP | [5 empty] | 4949.64 | 5989.06
46.10.200 |  | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4''), inclusive conexões | m | 7 | 70.07 | 84.78 | 490.49 | 593.49
45.02.040 |  | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 cilindros de 45 kg. OBS: IMPORTANTE VERIFICAR COMPOSIÇAO DO ITEM CPOS, INCLUSIVE CILINDROS COM CARGA E PORTINHOLAS | un | 1 | 4459.15 | 5395.57 | 4459.15 | 5395.57
E | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1008.69 | 1220.51
50.10.100 |  | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 | 111.29 | 134.66 | 222.58 | 269.32
50.10.110 |  | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 4 | 148.07 | 179.16 | 592.28 | 716.66
97.02.194 |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio- indicativas de extintores (água e pó) | un | 8 | 12.96 | 15.68 | 103.68 | 125.45
97.02.195 |  | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (placa de saída) | un | 5 | 18.03 | 21.82 | 90.15 | 109.08
I.17 | LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 5377.34 | 6506.58
G | COMBATE A INCÊNDIO | Limpeza final da obra |  |  |  |  | 5377.34 | 6506.58
05.07.040 |  | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 12 | 89.18 | 107.91 | 1070.16 | 1294.89
55.01.020 |  | Limpeza final da obra | m² | 394.43 | 10.92 | 13.21 | 4307.18 | 5211.69
I.18 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 721.22 | 872.68
H | CALÇADAS E RAMPAS | [5 empty] | 721.22 | 872.68
11.18.040 |  | Lastro de pedra britada | m³ | 0.86 | 115.68 | 139.97 | 99.48 | 120.37
17.05.070 |  | Piso com requadro em concreto simples s/ controle de fck | m³ | 1.03 | 603.63 | 730.39 | 621.74 | 752.31
|  | CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI |  |  |  |  | 277235.28 | 343202.74
|  | BDI | [5 empty] | 20.95%
|  | PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI | [5 empty] | 343202.74

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Ampliação e Reforma do PAM Francisco Belloni |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
LOCALIZAÇÃO: Rua Mario Brinati, s/n- Vila Esperança |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2019-08-19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3714.2 | 3714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.2
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
2 | FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA | 16364.68 | 11455.28 | 4909.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16364.68
|  |  | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
3 | SUPERESTRUTURA | 10113.46 | 1517.02 | 4551.06 | 4045.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10113.46
|  |  | 15% | 45% | 40% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 10421.9 | 1042.19 | 3126.57 | 3126.57 | 3126.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10421.89
|  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% |  |  | 0% | 100%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 287.99 | 144 | 143.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.99
|  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 13168.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.51 | 2633.67 | 2633.67 | 3950.51 | 13168.36
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 7983.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.09 | 3193.45 | 2395.09 | 7983.63
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
8 | FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS | 35270.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17635.35 | 17635.35 | 35270.7
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
9 | VIDROS | 2418.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.66 | 2418.66
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10 | REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE | 30691.03 | 0 | 0 | 0 | 6138.21 | 3069.1 | 12276.41 | 6138.21 | 3069.09 | 30691.02
|  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 40% | 20% | 10% | 100%
11 | PISOS | 23741.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.19 | 2374.19 | 9496.76 | 9496.76 | 23741.9
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 40% | 100%
12 | 0 | 4287.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.65 | 2143.65 | 4287.3
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
13 | COBERTURA | 18228.65 | 0 | 0 | 0 | 1822.87 | 7291.46 | 5468.6 | 3645.74 | 0 | 18228.67
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 30% | 20% | 0% | 100%
14 | PINTURA | 51139.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12784.84 | 17898.78 | 20455.73 | 51139.35
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 40% | 100%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80213.15 | 0 | 0 | 8021.32 | 8021.32 | 16042.63 | 16042.63 | 16042.63 | 16042.63 | 80213.16
|  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 27778.53 | 0 | 0 | 2777.85 | 2777.85 | 5555.71 | 5555.71 | 5555.71 | 5555.69 | 27778.52
|  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
17 | LIMPEZA DE OBRA | 6506.58 | 650.66 | 325.33 | 650.66 | 650.66 | 650.66 | 975.99 | 1301.32 | 1301.32 | 6506.6
|  |  | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 100%
18 | ÁREA EXTERNA | 872.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.34 | 436.33 | 872.67
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 343202.74 | 18523.35 | 13056.35 | 18621.78 | 22537.47 | 38934.26 | 60507.13 | 86121.61 | 84900.81 | 343202.74
| VALOR ACUMULADO |  | 18523.35 | 31579.7 | 50201.48 | 72738.95 | 111673.21 | 172180.34 | 258301.95 | 343202.76
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 5.4% | 3.8% | 5.43% | 6.57% | 11.34% | 17.63% | 25.09% | 24.74% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.4% | 9.2% | 14.63% | 21.2% | 32.54% | 50.17% | 75.26% | 100% | 100%