## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção da Praça do Jardim Veneza II |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Eliza Souza da Silveira e Rua Angelo Aldriguetti s/nº |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2019-10-07
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16249.299 | 8124.6495 | 4874.7897 | 3249.8598 | 0 | 0 |  | 16249.299
|  |  | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% |  | 100%
2 | GUIAS | 28080.4589 | 5616.0918 | 5616.0918 | 11232.1836 | 2808.0459 | 2808.0459 |  | 28080.4589
|  |  | 20% | 20% | 40% | 10% | 10% |  | 100%
3 | Pavimentação - | 110351.6242 | 22070.3248 | 22070.3248 | 33105.4873 | 22070.3248 | 11035.1624 |  | 110351.6242
|  |  | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
4 | Playground | 24053.0076 | 0 | 0 | 7215.9023 | 7215.9023 | 9621.203 |  | 24053.0076
|  |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 111886.1707 | 0 | 22377.2341 | 22377.2341 | 33565.8512 | 33565.8512 |  | 111886.1707
|  |  | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 62573.1283 | 12514.6257 | 9385.9692 | 9385.9692 | 12514.6257 | 18771.9385 |  | 62573.1283
|  |  | 20% | 15% | 15% | 20% | 30% |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 353193.6887 | 48325.6918 | 64324.4097 | 86566.6363 | 78174.7499 | 75802.201 |  | 353193.6887
| VALOR ACUMULADO |  | 48325.6918 | 112650.1015 | 199216.7377 | 277391.4876 | 353193.6887
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 13.68% | 18.21% | 24.51% | 22.13% | 21.46% |  | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 13.68% | 31.89% | 56.4% | 78.54% | 100% |  | 100%

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
|  | CONSTRUÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
|  | PRAÇA JD VERONA II e TERRAS DE SAN JOSÉ |  | Obra: Construção Praça Jd Verona II e Terras de San José
|  | Local: Rua Lauro Wadt, s/nº – cadastro 6887.076.016.001.00-6 -Jardim Verona II – Pirassununga/SP e Rua José Benevenuto -cad. Mun 6887.080.010.001.00-9 Terras de San José -Pirassununga-SP |  | Referencias: SINAPI 08/19 , PMSP SIURB jan/19, CPOS 176, FDE jul/19, ORSE jul/19
todos com desoneração
| Item | Discriminação dos serviços | Qde. | Un. | Preço | Preço | Preço | Preço | Total
[5 empty] | Unitário | Unit c/ bdi | sem BDI | com BDI=22% | Item
|  |  | 0 |  |  | 1.22 |  | 1.22
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 16249.299
74209/001 | 01.00.01 |  | 8 | m² | 323.77 | 394.9994 | 2590.16 | 3159.9952
73903/001 | 01.00.02 | Raspagem e limpeza do terreno com remoção da camada vegetal | 2823.45 | m² | 0.37 | 0.4514 | 1044.6765 | 1274.5053
02.02.130 cpos 176 | 01.00.03 | Canteiro de obra tipo container- depósito e instalações hidro sanitária | 5 | unxmes | 649.01 | 791.7922 | 3245.05 | 3958.961
41598 | 01.00.04 | Instalações provisórias elétrica de baixa tensão | 1 | Un. | 1492.08 | 1820.3376 | 1492.08 | 1820.3376
site do SAEP | 01.00.05 | Instalações definitiva de água padrão SAEP (concessionária local) | 1 | Un. | 320 | 390.4 | 320 | 390.4
78472 | 01.00.06 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos conforme projeto básico. | 2823.45 | m² | 0.52 | 0.6344 | 1468.194 | 1791.1967
07.12.040 | 01.00.07 | Nivelamento corte/aterro com h=10cm média | 282.3 | m³ | 11.19 | 13.6518 | 3158.937 | 3853.9031
| 02.00.00 | GUIAS | [6 empty] | 28080.4589
94275 | 02.01.01 | Meio fio de concreto premoldado 100x15x13 X 20 cm, sobre base de concreto simples com altura 10 cm(externo) – para jardim | 537.13 | m | 42.52 | 51.8744 | 22838.7676 | 27863.2965
17.02.54 PMSP SIURB | 02.01.02 | Rebaixamento de guia com preparo para rampas de acessibilidade (7 unidades) | 6.6 | m | 26.97 | 32.9034 | 178.002 | 217.1624
| 03.00.00 | Pavimentação - | [6 empty] | 110351.6242
93679 | 03.01.01 | Pavimentação intertravada (retangular) colorido (conforme paginação), espessura 6 cm, assentados sobre colchão de areia grossa, conforme paginação do projeto básico (Interno praça/Passeio público), inclusive preparo de base (vermelho 168,05m² + amarelo 401,26m²+cinza 841,80m² ) | 1411.11 | m² | 64.1 | 78.202 | 90452.151 | 110351.6242
| 04.00.00 | Playground | [6 empty] | 24053.0076
*mediana | 04.01.01 | Playground brinquedo de madeira tratada tipo Casa do Tarzan com rampa escalada, escorregador, ponte, escada de marinheiro e dois balanços com assento de madeira, cano de bombeiro de ferro e plataforma com cerca. Colocado. | 2 | Cj. | 9512.37 | 11605.0914 | 19024.74 | 23210.1828
11966 PMSP/SIURB jan/19 s/ desoneração | 04.01.02 | Playground-brinquedos de madeira - GANGORRA DUPLA - colocado | 1 | Cj. | 690.84 | 842.8248 | 690.84 | 842.8248
| 05.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 111886.1707
FDE julho/19 s/ des. | 05.00.01 | Instalação completa de iluminação da praça conforme orientação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços com padrão de entrada, tubulações, caixas de passagem, fiação, disjuntores, relés, postes metálicos telecônicos, luminárias blindadas
02.01.001 | 05.01.01 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | 40 | m³ | 72.1 | 87.962 | 2884 | 3518.48
09.02.059 | 05.01.02 | Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro | 1 | UN | 1733.98 | 2115.4556 | 1733.98 | 2115.4556
09.02.064 | 05.01.03 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | 1 | UN | 891.28 | 1087.3616 | 891.28 | 1087.3616
09.02.087 | 05.01.04 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | 6 | UN | 140.86 | 171.8492 | 845.16 | 1031.0952
09.02.043 | 05.01.05 | Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia) | 2 | UN | 147.1 | 179.462 | 294.2 | 358.924
09.06.025 | 05.01.06 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | 10 | UN | 174.71 | 213.1462 | 1747.1 | 2131.462
09.04.006 | 05.01.07 | Caixa em chapa de aço 16 com porta e fecho | 0.3 | m² | 1161.52 | 1417.0544 | 348.456 | 425.1163
09.03.090 | 05.01.08 | Envelope de concreto para dutos | 160 | m | 16.72 | 20.3984 | 2675.2 | 3263.744
09.03.099 | 05.01.09 | Servicos de interligacao ao quadro geral | 1 | MV | 374.49 | 456.8778 | 374.49 | 456.8778
09.03.021 | 05.01.10 | Cabo de 25 mm2 - 1000v de isolação | 100 | m | 38.24 | 46.6528 | 3824 | 4665.28
09.07.024 | 05.01.11 | Cabo de 2,5mm2 - 750v de isolação | 360 | m | 3.51 | 4.2822 | 1263.6 | 1541.592
09.11.068 | 05.01.12 | Il-53 luminaria p/ vapor de sodio/metálico 1x150w em poste 6m completa | 32 | UN | 2060.88 | 2514.2736 | 65948.16 | 80456.7552
09.04.085 | 05.01.13 | Terra completo 1 haste ø 19mm com caixa de inspeção | 10 | UN | 188.15 | 229.543 | 1881.5 | 2295.43
09.04.078 | 05.01.14 | Quadro geral - cabo de cobre nu de 25 mm2 | 50 | m | 21.78 | 26.5716 | 1089 | 1328.58
09.83.080 | 05.01.15 | Contactor tripolar ate 25a para qd.comando bomba recalque | 5 | UN | 273.55 | 333.731 | 1367.75 | 1668.655
09.03.058 | 05.01.16 | Eletroduto em polietileno de 25mm-inclusive conexoes | 120 | m | 24.32 | 29.6704 | 2918.4 | 3560.448
09.03.059 | 05.01.17 | Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes | 50 | m | 29.71 | 36.2462 | 1485.5 | 1812.31
40.11.010cpos 176 | 05.01.18 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | 2 | UN | 69.1 | 84.302 | 138.2 | 168.604
| 06.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 62573.1283
| 06.01.00 | Implantação de academia ao ar livre
18-16-09 PMSP | 06.01.01 | Simulador de caminhada standart | 2 | un. | 2355.2 | 2873.344 | 4710.4 | 5746.688
18-16-04 PMSP | 06.01.02 | Simulador de cavalgada | 2 | un. | 2514.59 | 3067.7998 | 5029.18 | 6135.5996
09147/ Orse jul19 | 06.01.03 | Leg Press duplo standart | 2 | un. | 2887.05 | 3522.201 | 5774.1 | 7044.402
18-16-11PMSP | 06.01.04 | Roda dupla Standart | 2 | un. | 1061.28 | 1294.7616 | 2122.56 | 2589.5232
11089/Ose jul19 | 06.01.05 | Roda de Ombro Dupla Standart | 2 | un. | 1930.05 | 2354.661 | 3860.1 | 4709.322
| 06.02.00 | Bebedouro
72131sinapi | 06.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 5.6 | m² | 124.37 | 151.7314 | 696.472 | 849.6958
87873sinapi | 06.02.02 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | 11.2 | m² | 4.43 | 5.4046 | 49.616 | 60.5315
17.02.140cpos | 06.02.03 | Emboço paulista c/ arg. de cimento cal e areia 1:2:8, espessura 2,0 cm, incluso aditivo impermeabilizante | 11.2 | m² | 19.48 | 23.7656 | 218.176 | 266.1747
86914sinapi | 06.02.04 | Torneira de pressão para bebedouro | 2 | un. | 35.32 | 43.0904 | 70.64 | 86.1808
88487 | 06.02.05 | pintura em látex acrílico 2 demãos + fundo selador | 11.2 | m² | 9.95 | 12.139 | 111.44 | 135.9568
19.01.020 | 06.02.06 | Granito cinza andorinha 2,0 cm cortes e polimento assentado em argamassa | 1.2 | m² | 331 | 403.82 | 397.2 | 484.584
| 06.03.00 | Diversos
3504120 CPOS176 | 06.03.01 | Banco em concreto pré moldado para jardim, sem encosto, monobloco, com assento reto, nas dimensões de 150 x 45 x 45 cm | 25 | un. | 324.69 | 396.1218 | 8117.25 | 9903.045
16.07.040 FDE jul/19 | 06.03.02 | Banco com assento de concreto armado liso desempenado com pintura verniz acrílico fundação sapata isolada e pilarete bloco concreto 14x19x39 | 42 | m | 254.36 | 310.3192 | 10683.12 | 13033.4064
86914sinapi | 06.03.03 | Torneira para jardim | 3 | un. | 35.32 | 43.0904 | 105.96 | 129.2712
46.01.020CPOS 176 | 06.03.04 | Tubulação em PVC marrom Ø 3/4”, com todos complementos | 48.9 | m | 23.37 | 28.5114 | 1142.793 | 1394.2075
89353 sinapi | 06.03.05 | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm (3/4”) - fornecimento e instalação | 3 | un. | 30.52 | 37.2344 | 91.56 | 111.7032
85180 sinapi | 06.03.05 | Plantio de grama esmeralda em rolo, inclusive preparo de solo | 246.46 | m² | 14.44 | 17.6168 | 3558.8824 | 4341.8365
cnpj 48.302.624/0001-90 | 06.03.05 | Lixeira em chapa 18, coluna tubo 2", chapa 14, tampa tipo chapéu chinês, capacidade 50 liros conforme descrição em memorial | 7 | un. | 650 | 793 | 4550 | 5551
|  | TOTAL | [6 empty] | 353193.6887
* 11955 PMSP/SIURB jan/19 s/ desoneração
orimad R$12.200,00
EPEX 18.700,00
BR Playground 5.400,00
Composição do BDI
Garantia - 0,80 %
Risco - 1,10 %
Despesas Financeiras - 1,20 %
Administração Central - 3,50 %
Lucro - 6,75 %
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) - 8,65 %
Valor Total com BDI - 22,00 %