## TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
|  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO E |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
|  | REVITALIZAÇÃO DE BOULEVARD |  | Obra: CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO E REVITALIZAÇÃO DO BOULEVARD
Data: Janeiro de 2019 SINAPI- cpos 176 -FDE abr/19 e SAEP engenharia
Local: Trecho Av. Prudente de Moraes entre as Ruas José Bonifácio e cruzamento com Rua Siqueira Campos
| Item | Discriminação dos serviços | Qde. | Un. | Preço Unitário | Preço Total | Total Item | Total Global Acumulado | Código SINAPI
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1.2095
| 01.00.01 | Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica):
| 01.00.01.01 | ligação provisória de água e instalação sanitária provisória mínima para a obra | 1 | Un | 320 | 320 | 387.04 |  | SAEP
| 01.00.01.02 | ligação provisória de luz e força para a obra – instalação mínima | 1 | Un | 1453.55 | 1453.55 | 1758.0687 |  | 41598
| 01.00.02 | Montagem de canteiro de obra (escritório e refeitório) | 35 | m² | 390.11 | 13653.85 | 16514.3316 |  | 93210
| 01.00.03 | Banheiro quimico para 2 unidades por 6 meses de obra | 2 | un. | 3000 | 6000 | 7257 |  | Pilar Organizações Eireli-fornecido pelo SAEP
| 01.00.04 | Tapume com tela de polietileno | 1238 | m² | 7.62 | 9433.56 | 11409.8908 |  | 85423
| 01.00.05 | Colocação de placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal (4,00 x 2,00) | 16 | m² | 344 | 5504 | 6657.088 |  | 74209/001
| 01.00.06 | Locação da obra com execução de gabarito (chalés) | 210.08 | m² | 38.87 | 8165.8096 | 9876.5467 |  | 99059
53859.9658
| 02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
Mecanizada – terraplenagem inicial do terreno com os níveis pela Contratada
| 02.00.01 | LIMPEZA SUPERFICIAL | 3700 | m² | 0.51 | 1887 | 2282.3265 |  | 73822/002
| 02.00.02 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | 1850 | m² | 10.55 | 19517.5 | 23606.4163 |  | 97636
25888.7428
| 03.00.00 | MURO DE ARRIMO
| 03.00.01 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
| 03.00.01.01 | Implantação de muro de arrimo DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 40.2 | m³ | 491.57 | 19761.114 | 23901.0674 |  | 73844/002
| 03.00.02 | Baldrame em concreto armado com 0,20 x 0,25 m armado com 4 ferros de 3/8" estribo de 1/4" com espaçamento de 15cm | 285 | m
| 03.00.02.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria , profundidade até 2,00m – carga e transporte | 14.25 | m³ | 56.8 | 809.4 | 978.9693 |  | 97082
| 03.00.02.02 | Lastro de brita apiloado manualmente com maço de até 30 kg e=3 cm | 8.55 | m³ | 93.42 | 798.741 | 966.0772 |  | 96622
| 03.00.02.03 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 703.38 | Kg | 8.36 | 5880.2568 | 7112.1706 |  | 96546
| 03.00.02.04 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | 363.09 | Kg | 11.13 | 4041.1917 | 4887.8214 |  | 96544
| 03.00.02.05 | CONCRETO DE VIGA BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 14.25 | M³ | 342.62 | 4882.335 | 5905.1842 |  | 96557
| 03.00.02.06 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | 459 | M² | 34.03 | 15619.77 | 18892.1118 |  | 98562
| 03.00.02.07 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | 459 | M² | 10.88 | 4993.92 | 6040.1462 |  | 74106/001
| 03.00.03 | Broca de concreto armado, controle tipo “C”, Ø20cm h=3,00m armada com 4 ferros de 3/8" estribo de 1/4" com espaçamento de 20cm | 433.5 | m
| 03.00.03.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria , profundidade até 3,00m – carga e transporte | 13.6119 | m³ | 56.8 | 773.1559 | 935.1321 |  | 97082
| 03.00.03.02 | ARMAÇÃO DE BROCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 1069.878 | Kg | 8.36 | 8944.1801 | 10817.9858 |  | 96546
| 03.00.03.03 | ARMAÇÃO DE BROCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | 254.898 | Kg | 11.13 | 2837.0147 | 3431.3693 |  | 96544
| 03.00.03.04 | CONCRETO DE BROCAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 13.6119 | M³ | 342.62 | 4663.7092 | 5640.7563 |  | 96557
| 03.00.04 | Pedra São Tomé
| 03.00.04.01 | Revestimento do Arrimo completo face externa revestida com pedra São Tomé | 201 | m² | 148.74 | 29896.74 | 36160.107 |  | 73743/001
| 03.00.05 | Aterro mecanizado
| 03.00.05.01 | Aterro mecanizado de solo, conforme cotas de projeto | 1156.52 | m³ | 26.55 | 30705.606 | 37138.4305 |  | 94304
162807.3291
Implantação de Chalés
| 04.00.00 | FUNDAÇÃO
| 04.00.01 | Baldrame em concreto armado com 0,20 x 0,25 m armado com 4 ferros de 3/8" estribo de 1/4" com espaçamento de 15cm | 184.8 | m
| 04.00.01.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria , profundidade até 2,00m – carga e transporte | 342.62 | m³ | 56.8 | 19460.816 | 23537.857 |  | 97082
| 04.00.01.02 | Lastro de brita apiloado manualmente com maço de até 30 kg e=3 cm | 5.544 | m³ | 93.42 | 517.9205 | 626.4248 |  | 96622
| 04.00.01.03 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 456.0864 | Kg | 8.36 | 3812.8823 | 4611.6811 |  | 96546
| 04.00.01.04 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | 235.4352 | Kg | 11.13 | 2620.3938 | 3169.3663 |  | 96544
| 04.00.01.05 | CONCRETO DE VIGA BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 9.24 | M³ | 342.62 | 3165.8088 | 3829.0457 |  | 96557
| 04.00.02 | Broca de concreto armado, controle tipo “C”, Ø25cm h=3,00m armada com 4 ferros de 3/8" estribo de 1/4" com espaçamento de 20cm | 132 | m
| 04.00.02.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria , profundidade até 2,00m – carga e transporte | 6.4763 | m³ | 56.8 | 367.851 | 444.9158 |  | 97082
| 04.00.02.02 | ARMAÇÃO DE BROCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 325.776 | Kg | 8.36 | 2723.4874 | 3294.058 |  | 96546
| 04.00.02.03 | ARMAÇÃO DE BROCA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | 77.616 | Kg | 11.13 | 863.8661 | 1044.846 |  | 96544
| 04.00.02.04 | CONCRETO DE BROCAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 6.4763 | M³ | 342.62 | 2218.8928 | 2683.7508 |  | 96557
43241.9455
| 05.00.00 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO
| 05.00.01 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM deixando o alicerce 20 cm acima do calçamento | 7.392 | m³ | 342.09 | 2528.7293 | 3058.4981 |  | 83518
| 05.00.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | 147.84 | M² | 34.03 | 5030.9952 | 6084.9887 |  | 98562
| 05.00.03 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS | 147.84 | M² | 10.88 | 1608.4992 | 1945.4798 |  | 74106/001
| 05.00.04 | Aterro manual de solo | 42.016 | m³ | 5.64 | 236.9702 | 286.6155 |  | 96386
11375.582
| 06.00.00 | PAREDES E PAINÉIS
| 06.00.01 | Estrutura em madeira de 1ª qualidade com mão de obra especializada para implantação de estrutura de madeira de elevação dos chalés conforme projeto básico, nas dimensões de 4,20 x 4,20, altura padrão de 2,80m em dupla face (lambris internos e externos), conforme cargas estabelecidas e normas técnicas, com estrutura de travamento longitudinal e transversal, entendendo-se, vigas/vergas/colunas | 620.4 | m² | 68.88 | 42733.152 | 51685.7473 |  | 92542
| 06.00.02 | Lambris externos em madeira macho/fêmea, com densidade apropriada para esforços que se propõe, e=2 cm, de 1ª qualidade, incluso oitão externo (frontal/fundo) | 620.4 | m² | 120.76 | 74919.504 | 90615.1401 |  | 96117
| 06.00.03 | Lambris interno – Revestimento de estrutura de elevação interna em madeira, e=1 cm incluso oitão interno (frontal/ fundo) | 620.4 | m² | 102.73 | 63733.692 | 77085.9005 |  | 96112
| 06.00.04 | Isolamento térmico e acústico para vedação de painéis verticais com emprego de MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | 620.4 | m² | 60.83 | 37738.932 | 45645.2383 |  | 73833/001
| 06.00.05 | ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS P4, EM ALVENARIA ESP:12CM, ALTURA DE 110 CM, LAJE PRÉ-MOLDADA IMPERMEABILIZADA E PORTA DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO (EXCLUSIVE BOTIJÃO DE GÁS), INCLUSO VENTILAÇÃO PERMANENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un. | 985.76 | 1971.52 | 2384.5534 |  | Cotação
| 06.00.06 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL e instaladas nas paredes dos quisques de sanitários e Alimentação nas areas impermeabilizadas. | 182.72 | m² | 323.55 | 59119.056 | 71504.4982 |  | 73774/001
338921.0778
| 07.00.00 | PISOS
| 07.00.01 | Concreto dosado em central Fck 18 Mpa (contrapiso) – chalés | 17.64 | m³ | 399.06 | 7039.4184 | 8514.1766 |  | 94991
| 07.00.02 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:5, e=3 cm – chalés | 176.4 | m² | 26.16 | 4614.624 | 5581.3877 |  | 87620
| 07.00.03 | Piso porcelanato rústico conforme descrição de cor, tamanho (40 x 40 cm ),incluso rejuntamento e rodapé, massa branca, assentamento com argamassa pré fabricada de cimento colante | 194.04 | m² | 87.28 | 16935.8112 | 20483.8636 |  | 87260
34579.4279
| 08.00.00 | COBERTURAS
| 08.00.01 | TABEIRAS- Fornecimento de material de 1ª qualidade e mão de obra especializada para implantação complementar de estrutura de cobertura, conforme especificação do projeto (espessura e largura) | 317.2 | m | 34.01 | 10787.972 | 13048.0521 |  | 84093
| 08.00.02 | Estrutura de cobertura em madeiramento para suporte de cargas conforme normas técnicas em atendimento a inclinação do projeto, para cobrimento em telha cerâmica amarração e estrutura de manta impermeabilizante. Entendendo-se estrutura vigas/ caibros/colunas/cumeeira/flechal/ripas (estrutura completa) – chalés mais varanda (lanchonete) e cobertura frontal | 600.48 | m² | 55.84 | 33530.8032 | 40555.5065 |  | 92540
| 08.00.03 | Amarração das telhas cerâmicas | 9607.68 | un. | 2.33 | 22385.8944 | 27075.7393 |  | 94232
| 08.00.04 | Cobertura em telha cerâmica conforme projeto, incluindo telhas, cumeeiras, emboçadas com argamassa mista em inclinação de projeto, telha cerâmica com amarração -Telha cerâmica | 600.48 | m² | 49.02 | 29435.5296 | 35602.2731 |  | 94204
| 08.00.05 | Cumeeira - emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | 54 | m | 26.73 | 1443.42 | 1745.8165 |  | 94219
| 08.00.06 | Lambris em madeira de 1ª qualidade para fechamento de forro e=2,00cm | 600.48 | m² | 120.76 | 72513.9648 | 87705.6404 |  | 96117
| 08.00.07 | Isolamento térmico e acústico para vedação de painéis horizontais (forro) com emprego de poliestireno expandido | 600.48 | m² | 23.99 | 14405.5152 | 17423.4706 |  | 94225
223156.4985
| 09.00.00 | ESQUADRIAS
| 09.00.01 | MADEIRA -Caixilharia em madeira de 1ª qualidade, completa, entendendo colocação e acabamento,batente, guarnição, ferragem, dobradiça, fechadura, maçaneta,etc, conforme dimensões de projeto:
| 09.01.00 | Chalés tipo Loja:
| 09.01.01 | - (0,70 X 1,10) - tipo pivotante, com grade | 20 | Un | 580.7571 | 11615.142 | 14048.5142 |  | 84846
| 09.01.02 | - (0,70 x 1,10) - em arco, fixa | 10 | Un | 580.7571 | 5807.571 | 7024.2571 |  | 84846
| 09.01.03 | - (1,20 x 2,10) - duas folhas, quadriculada | 5 | Un | 1900.6596 | 9503.298 | 11494.2389 |  | 84846
| 09.01.04 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Un | 138.05 | 690.25 | 834.8574 |  | 90830
| 09.02.00 | Chalés tipo Sanitário:
| 09.02.01 | - (0,70 x 2,10) - tipo pivotante, com grade | 8 | Un | 1108.7181 | 8869.7448 | 10727.9563 |  | 84846
| 09.02.02 | - (1,50 x 0,70) - tipo pivotante, com grade | 4 | Un | 791.9415 | 3167.766 | 3831.413 |  | 84846
| 09.02.03 | - (0,70 x 1,10) - em arco, fixa | 4 | Un | 580.7571 | 2323.0284 | 2809.7028 |  | 84846
| 09.02.04 | - (1,20 x 2,10) - duas folhas, quadriculada | 2 | Un | 1900.6596 | 3801.3192 | 4597.6956 |  | 84846
4 | 09.02.05 | - (0,80 x 2,00) - de abrir | 6 | Un | 1206.768 | 7240.608 | 8757.5154 |  | 84846
| 09.02.06 | Fechadura para portas de banheiro completa com acabamento PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Un | 108.37 | 650.22 | 786.4411 |  | 90831
| 09.02.07 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Un | 138.05 | 276.1 | 333.943 |  | 90830
| 09.03.00 | Chalés tipo lanchonete:
| 09.03.01 | - (0,70 X 1,10) - tipo pivotante, com grade | 8 | Un | 580.7571 | 4646.0568 | 5619.4057 |  | 84846
| 09.03.02 | - (0,70 x 1,10) - em arco, fixa | 4 | Un | 580.7571 | 2323.0284 | 2809.7028 |  | 84846
| 09.03.03 | - (1,20 x 2,10) - duas folhas, quadriculada | 2 | Un | 1900.6596 | 3801.3192 | 4597.6956 |  | 84846
| 09.03.04 | - (0,80 x 2,10) - de correr, quadriculada | 2 | Un | 1267.1064 | 2534.2128 | 3065.1304 |  | 84846
| 09.03.05 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Un | 138.05 | 552.2 | 667.8859 |  | 90830
| 09.04.00 | Chalés tipo Sanitário Deficiente:
| 09.04.01 | - (0,70 X 1,10) - tipo pivotante, com grade | 4 | Un | 580.7571 | 2323.0284 | 2809.7028 |  | 84846
| 09.04.02 | - (1,20 x 0,70) - tipo pivotante | 1 | Un | 633.5532 | 633.5532 | 766.2826 |  | 84846
| 09.04.03 | - (0,70 x 1,10) - em arco, fixa | 2 | Un | 580.7571 | 1161.5142 | 1404.8514 |  | 84846
| 09.04.04 | - (1,20 x 2,10) - duas folhas, quadriculada | 1 | Un | 1900.6596 | 1900.6596 | 2298.8478 |  | 84846
| 09.04.05 | - (1,00 x 2,10) - de abrir | 1 | Un | 1583.883 | 1583.883 | 1915.7065 |  | 84846
| 09.04.06 | Fechadura para portas de banheiro completa com acabamento PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Un | 108.37 | 108.37 | 131.0735 |  | 90831
| 09.04.07 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Un | 138.05 | 138.05 | 166.9715 |  | 90830
91499.7914
| 10.00.00 | VIDROS
| 10.00.01 | Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e= 4 mm | 58.95 | m² | 126.74 | 7471.323 | 9036.5652 |  | 72117
| 10.00.02 | Vidro mini boreal, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e= 4 mm | 38.16 | m² | 120.25 | 4588.74 | 5550.081 |  | 85004
14586.6462
| 11.00.00 | PORTAL
| 11.00.01 | Portal em estrutura de madeira autoclavada conforme projeto em duas unidades (norte e sul) conforme implantação, tendo pilares tipo esteio, com altura média de 6,50 m e Ø 30cm; Prancha tipo mexicana com espessura de projeto, largura de 3,80 m e h= 1,10m, para implantação de letreiros indicativos conforme detalhes, incluso material de estrutura bem como elemento de contraventamento | 2 | un. | 9845 | 19690 | 23815.055 |  |  |  | 6.5
[8 empty] | 23815.055 |  |  | 3.8
| 12.00.00 | PINTURAS | [8 empty] | 24.7
| 12.00.01 | Pintura externa – pintura a base penetrante conferindo durabilidade ao lambri externo, na cor acetinado, promovendo material impregnante com fungicida, cupinincida, etc - duas demãos | 875.22 | m² | 25.44 | 22265.5968 | 26930.2393 |  | 74065/001
| 12.00.02 | Pintura interna em verniz fosco com duas demãos | 1048.4232 | m² | 22.96 | 24071.7967 | 29114.8381 |  | 40905
56045.0774
INSTALAÇÕES
| 13.00.00 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [7 empty] | 66325.6225
| 13.01.00 | Bombeiro
| 13.01.01 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | Un | 111.01 | 1332.12 | 1611.1991 |  | 72553
| 13.01.02 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | 10 | Un | 122.44 | 1224.4 | 1480.9118 |  | 73775/002
| 13.01.03 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 10 | Un | 36.38 | 363.8 | 440.0161 |  | 97599
3532.127
| 13.02.00 | Reservatório
| 13.02.01 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria , profundidade até 2,00m – carga e transporte | 10 | m³ | 56.8 | 568 | 686.996 |  | 97082
| 13.02.02 | Lastro de brita apiloado manualmente com maço de até 30 kg e=3 cm | 0.58875 | m³ | 93.42 | 55.001 | 66.5237 |  | 96622
| 13.02.03 | Base de concreto armado | 10 | m³ | 342.62 | 3426.2 | 4143.9889 |  | 96557
| 13.02.04 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | 90 | Kg | 8.36 | 752.4 | 910.0278 |  | 96546
| 13.02.05 | Reservatório metálico em forma de taça, com capacidade para 20.000l e reservação de incêndio com pintura a ser definida pela municipalidade conforme implantação de projeto. Instalação do conjunto completa, entendendo-se entradas e saídas: base, estacas, blocos, etc. Implantação completa de hidrantes para preservação e combate a incêndio, com atendimento as normas técnicas e apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros | 1 | Un | 17460 | 17460 | 21117.87 |  | Caixas D Água Empyreo
26925.4064
| 13.03.00 | Água - todo material será com junta soldável
| 13.03.01 | Cotovelo azul 3/4 x 1/2 | 30 | Un | 4.8 | 144 | 174.168 |  | SAEP
| 13.03.02 | Tê azul 3/4 x 1/2 | 16 | Un | 5.9 | 94.4 | 114.1768 |  | SAEP
| 13.03.03 | Registro gaveta 3/4 com acabamento | 15 | Un | 17.9 | 268.5 | 324.7507 |  | SAEP
| 13.03.04 | Adaptador curto 3/4 | 30 | Un | 0.64 | 19.2 | 23.2224 |  | SAEP
| 13.03.05 | Cotovelo 3/4 x 90º | 80 | Un | 1 | 80 | 96.76 |  | SAEP
| 13.03.06 | Tubbo PVC soldável 3/4" | 40 | Barra | 12.42 | 496.8 | 600.8796 |  | 9867
| 13.03.07 | Tubo PVC soldável 1/2" | 60 | Barra | 6.9 | 414 | 500.733 |  | SAEP
| 13.03.08 | Tê 1 1/2 x 3/4 | 22 | Un | 4.28 | 94.16 | 113.8865 |  | SAEP
| 13.03.09 | Cotovelo 1 1/2 x 90º | 10 | Un | 18.6843 | 186.843 | 225.9866 |  | SAEP
| 13.03.10 | Registro 1 1/2 gaveta bruto | 1 | Un | 43 | 43 | 52.0085 |  | SAEP
| 13.03.11 | Adaptador curto 1 1/2 | 2 | Un | 2.91 | 5.82 | 7.0393 |  | SAEP
| 13.03.12 | Redução 1 1/2x 3/4 | 4 | Un | 4.29 | 17.16 | 20.755 |  | SAEP
| 13.03.13 | Lixa | 10 | Un | 1.93 | 19.3 | 23.3434 |  | 38383
| 13.03.14 | Cola | 3 | Un | 13.82 | 41.46 | 50.1459 |  | 11849
| 13.03.15 | Veda Rosca | 10 | Un | 7.67 | 76.7 | 92.7687 |  | 3148
| 13.03.16 | Caixa padrão + Hidrômetro padrão SAEP | 10 | Un | 160 | 1600 | 1935.2 |  | SAEP |  | 00000246 H 13,91
| 13.03.17 | Auxiliar de encanador | 112 | h | 13.91 | 1557.92 | 1884.3042 |  | 246
| 13.03.18 | Encanador | 112 | h | 19.65 | 2200.8 | 2661.8676 |  | 2696
8901.9962
| 13.04.00 | Esgoto/Peças Sanitárias
| 13.04.01 | Te 4" | 10 | Un | 49.5 | 495 | 598.7025 |  | SAEP
| 13.04.02 | curvas 4" | 6 | Un | 1 | 6 | 7.257 |  | SAEP
| 13.04.03 | Te 4"x2" | 6 | Un | 58 | 348 | 420.906 |  | SAEP
| 13.04.04 | caixa sifonada 6" | 5 | Un | 26.8 | 134 | 162.073 |  | 11712
| 13.04.05 | tubo 4" | 10 | Barra | 61.26 | 612.6 | 740.9397 |  | 9836
| 13.04.06 | tubo 1 ½ | 6 | Barra | 22.08 | 132.48 | 160.2346 |  | 9835
| 13.04.07 | cotovelos 1 ½ cola e anel | 10 | Un | 26.72 | 267.2 | 323.1784 |  | 37431
| 13.04.08 | cotovelos 1 ½ x 90º | 20 | Un | 26.72 | 534.4 | 646.3568 |  | 37431
| 13.04.09 | cotovelos 1 ½ x 45º | 20 | Un | 21.8 | 436 | 527.342 |  | 37436
| 13.04.10 | cotovelos 2" x 90º | 30 | Un | 49.29 | 1478.7 | 1788.4877 |  | 37432
| 13.04.11 | caixa de gordura | 2 | Un | 378.35 | 756.7 | 915.2287 |  | 35277
| 13.04.12 | sifão flexível | 18 | Un | 0.95 | 17.1 | 20.6824 |  | 6148
| 13.04.13 | válvulas para lavatório | 6 | Un | 31.25 | 187.5 | 226.7812 |  | 6157
| 13.04.14 | torneiras para lavatório | 6 | Un | 42 | 252 | 304.794 |  | 13415
| 13.04.15 | lavatório com coluna completo composto de por válvula , registro e torneira para lavatório | 5 | Un | 214.04 | 1070.2 | 1294.4069 |  | 86902
| 13.04.16 | Vaso sanitário completo | 6 | Un | 181.16 | 1086.96 | 1314.6781 |  | 95470
| 13.04.17 | Mictório completo composto por válvula de descarga | 1 | Un | 478.8 | 478.8 | 579.1086 |  | 74234/001
| 13.04.18 | torneira p/ pia/cozinha | 1 | Un | 84.68 | 84.68 | 102.4205 |  | 11772
| 13.04.19 | Tanque de louça de uma cuba completo | 10 | Un | 610.96 | 6109.6 | 7389.5612 |  | 86872
| 13.04.20 | torneiras p/ tanque | 10 | Un | 49.9 | 499 | 603.5405 |  | 11762
| 13.04.21 | Vaso sanitário para portadores de deficiência com barras de apoio de acordo com a NBR 9050 completo composto por válvula , registro, torneira para lavagem, tampa (assento) | 1 | Un | 622.42 | 622.42 | 752.817 |  | 95472
| 13.04.22 | Lavatório para atendimento ao portador especial,com barras de apoio de acordo com a NBR 9050 completo composto de por válvula , registro | 1 | Un | 656.61 | 656.61 | 794.1698 |  | 86940
| 13.04.23 | Pias para cozinha conforme projeto com todos equipamentos Hidrosanitários – válvulas, registros, sifões, ralos. | 2 | Un | 808.02 | 1616.04 | 1954.6004 |  | 93441
| 13.04.24 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | 6 | Un | 35.4 | 212.4 | 256.8978 |  | 11758
| 13.04.25 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 7 | Un | 36.84 | 257.88 | 311.9059 |  | 37400
| 13.04.26 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 5 | Un | 36.85 | 184.25 | 222.8504 |  | 37401
| 13.04.27 | Auxiliar de encanador | 112 | h | 13.91 | 1557.92 | 1884.3042 |  | 246
| 13.04.28 | Encanador | 112 | h | 19.65 | 2200.8 | 2661.8676 |  | 2696
26966.0928
| 14.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO
| 14.01.00 | Entrada principal | [7 empty] | 271646.9902
| 14.01.01 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,50 m | 1 | un | 965.66 | 965.66 | 1167.9658 |  | 68.01.600
| 14.01.02 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | 1 | un | 23.77 | 23.77 | 28.7498 |  | 36.04.010
| 14.01.03 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | 1 | un | 24.94 | 24.94 | 30.1649 |  | 36.05.010
| 14.01.04 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 16 | un | 9.29 | 148.64 | 179.7801 |  | 69.20.070
| 14.01.05 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | m | 24.49 | 146.94 | 177.7239 |  | 93011
| 14.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | 33 | m | 37.45 | 1235.85 | 1494.7606 |  | 92990
| 14.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 AZUL | 11 | m | 37.45 | 411.95 | 498.2535 |  | 92990
| 14.01.08 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | un | 26.89 | 53.78 | 65.0469 |  | 93016
| 14.01.09 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | 1 | un | 26.87 | 26.87 | 32.4993 |  | 1102
| 14.01.10 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | 3 | un | 4.64 | 13.92 | 16.8362 |  | 39181
| 14.01.11 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | 3 | un | 3.78 | 11.34 | 13.7157 |  | 39215
| 14.01.12 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | 1 | un | 39.79 | 39.79 | 48.126 |  | 4182
| 14.01.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | un | 40.8 | 40.8 | 49.3476 |  | 93024
| 14.01.14 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | 2 | un | 13 | 26 | 31.447 |  | 11855
| 14.01.15 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 1 | un | 90.2 | 90.2 | 109.0969 |  | 42.05.200 cpos
| 14.01.16 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | 12 | un | 22.74 | 272.88 | 330.0484 |  | 37.20.010 cpos
| 14.01.17 | Barramento de cobre nu 1" x 1/8" x 1,5m | 2 | kg | 54.9 | 109.8 | 132.8031 |  | 37.10.010 cpos
| 14.01.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 691.56 | 691.56 | 836.4418 |  | 74130/7
| 14.01.19 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | 10 | un | 51.71 | 517.1 | 625.4325 |  | 37.13.860 cpos
| 14.01.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL | 16.5 | m | 7.96 | 131.34 | 158.8557 |  | 92981
| 14.01.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | 33 | m | 7.96 | 262.68 | 317.7115 |  | 92981
| 14.01.22 | Caixa em chapa de aço 16 com porta e fecho 1,2 m x 1,65 m com duas portas 1,96m² x 2 | 3.96 | m² | 1474.98 | 5840.9208 | 7064.5937 |  | 09.04.006 FDE
| 14.01.23 | Caixa em chapa de aço 16 com porta e fecho 2,4 m x 0,55 m | 1.32 | m² | 1474.98 | 1946.9736 | 2354.8646 |  | 09.04.006 FDE
| 14.01.24 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | 10 | un | 293.5 | 2935 | 3549.8825 |  | 36.03.020 CPOS
| 14.01.25 | PINGADEIRA 2,8 x 0,60 x 0,15 | 2.8 | m | 66.56 | 186.368 | 225.4121 |  | 13.07.002 FDE
| 14.01.26 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | 16.5 | m | 34.31 | 566.115 | 684.7161 |  | 38.01.080 cpos
| 14.01.27 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | un | 15.45 | 15.45 | 18.6868 |  | 91917
| 14.01.28 | alvenaria em tijolo ceramico para caixa de medição | 7.2 | m² | 55.03 | 396.216 | 479.2233 |  | 14.04.210 CPOS
| 14.01.29 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | 1.98 | m² | 133.37 | 264.0726 | 319.3958 |  | 23.08.110 cpos
| 14.01.30 | Placa de acrilico transparente esp=5mm protecao a contato acidental 1,65m x0,6 m x 2 | 1.98 | m² | 382.04 | 756.4392 | 914.9132 |  | 09.04.050 FDE
| 14.01.31 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | 1.32 | m² | 133.37 | 176.0484 | 212.9305 |  | 23.08.110 cpos
| 14.01.32 | Placa de acrilico transparente esp=5mm protecao a contato acidental 2,4m x 0,55m x 1 | 1.32 | m² | 382.04 | 504.2928 | 609.9421 |  | 09.04.050 FDE
22779.3679
| 14.02.00 | Rede de distribuição Quiosques
| 14.02.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | 250 | m | 8.58 | 2145 | 2594.3775 |  | 92982
| 14.02.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 CINZA | 220 | m | 8.58 | 1887.6 | 2283.0522 |  | 92982
| 14.02.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 VERMELHO | 330 | m | 8.58 | 2831.4 | 3424.5783 |  | 92982
| 14.02.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 AZUL | 400 | m | 8.58 | 3432 | 4151.004 |  | 92982
| 14.02.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 VERDE | 250 | m | 8.58 | 2145 | 2594.3775 |  | 92982
| 14.02.06 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 23 | un | 90.2 | 2074.6 | 2509.2287 |  | 42.05.200 cpos
| 14.02.07 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 900 | m | 6.88 | 6192 | 7489.224 |  | 97667
| 14.02.08 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | 29 | un | 170.39 | 4941.31 | 5976.5144 |  | 40.02.440 cpos
31022.3566
| 14.03.00 | Iluminação Ornamental
| 14.03.01 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 24 | un | 90.2 | 2164.8 | 2618.3256 |  | 42.05.200 cpos
| 14.03.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 350 | m | 9.53 | 3335.5 | 4034.2872 |  | 91933
| 14.03.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1050 | m | 9.53 | 10006.5 | 12102.8618 |  | 91933
| 14.03.04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 350 | m | 6.88 | 2408 | 2912.476 |  | 97667
| 14.03.05 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | 53 | un | 167.83 | 8894.99 | 10758.4904 |  | 97891
| 14.03.06 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 104 | un | 41.2 | 4284.8 | 5182.4656 |  | 73831/8
| 14.03.07 | Luminária tipo São Paulo Antigo com dois globos altura 3,96 m completa | 52 | un | 2097.48 | 109068.96 | 131918.9071 |  | merc
| 14.03.08 | Base de concreto 0,5m x 0,5m x 0,8m | 10.4 | m³ | 1210.69 | 12591.176 | 15229.0274 |  | 14.20.010
| 14.03.09 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | 104 | un | 145.03 | 15083.12 | 18243.0336 |  | 72282
| 14.03.10 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,50 m | 1 | un | 965.66 | 965.66 | 1167.9658 |  | 68.01.600 cpos
| 14.03.11 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *79* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 1 | un | 3.87 | 3.87 | 4.6808 |  | 3398
| 14.03.12 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | 1 | un | 13.92 | 13.92 | 16.8362 |  | 1094
| 14.03.13 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 16 | un | 9.29 | 148.64 | 179.7801 |  | 69.20.070
| 14.03.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | m | 12.3 | 73.8 | 89.2611 |  | 91872
| 14.03.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 cor preto | 33 | m | 8.58 | 283.14 | 342.4578 |  | 92982
| 14.03.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 cor azul | 11 | m | 8.58 | 94.38 | 114.1526 |  | 92982
| 14.03.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | un | 9.47 | 18.94 | 22.9079 |  | 91885
| 14.03.18 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | 1 | un | 2.86 | 2.86 | 3.4592 |  | 1050
| 14.03.19 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | 3 | un | 0.75 | 2.25 | 2.7214 |  | 39176
| 14.03.20 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | 3 | un | 0.56 | 1.68 | 2.032 |  | 39210
| 14.03.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | un | 15.45 | 15.45 | 18.6868 |  | 91917
| 14.03.22 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | 2 | un | 11.82 | 23.64 | 28.5926 |  | 83377
| 14.03.23 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | 1 | un | 90.2 | 90.2 | 109.0969 |  | 42.05.200
| 14.03.24 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | 1 | un | 725.25 | 725.25 | 877.1899 |  | 40.10.132
| 14.03.25 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | un | 32.99 | 32.99 | 39.9014 |  | 83399
| 14.03.26 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | 1 | un | 62.72 | 62.72 | 75.8598 |  | 37.13.900 cpos
206095.4569
| 14.04.00 | Instalaçoes dos Chalés
| 14.04.01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | un | 45.84 | 2292 | 2772.174 |  | 92005
| 14.04.02 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 | un | 27.5 | 275 | 332.6125 |  | 91958
| 14.04.03 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 20 | un | 34.61 | 692.2 | 837.2159 |  | 97610
| 14.04.04 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 20 | un | 100.17 | 2003.4 | 2423.1123 |  | 97592
| 14.04.05 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 750 | m | 2.64 | 1980 | 2394.81 |  | 91926
| 14.04.06 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 4 | un | 192.4 | 769.6 | 930.8312 |  | 97601
| 14.04.07 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | 4 | un | 143.58 | 574.32 | 694.64 |  | 72282
| 14.04.08 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 32.75 | 131 | 158.4445 |  | 83399
| 14.04.09 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | un | 41.17 | 164.68 | 199.1805 |  | 73831/8
| 14.04.10 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 10 | un | 83.24 | 832.4 | 1006.7878 |  | 84402
11749.8087
| 15.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS
| 15.00.01 | Calçamento em pedra São Thomé retificada "tipo exportação" cor clara/amarelada na espessura variada de 1,0 a 3,5cm assentados em argamassa cimento e areia sobre contrapiso em concreto fck 20 Mpa. | 2921.583 | m² | 115.22 | 336624.7933 | 407147.6874 |  | 84183
| 15.00.02 | Guias internas conforme padrão Prefeitura p/ delimitação entre pavimentos – jardins | 1104.6882 | m | 24.52 | 27086.9547 | 32761.6717 |  | 94263
| 15.00.03 | BANCO PÉS EM CONCRETO. MADEIRADE LEI TRATADA EENVERNIZADA C=1900MM conforme padrão Prefeitura | 84 | Un | 985 | 82740 | 100074.03 |  | GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA
| 15.00.04 | Lixeiras conforme padrão Prefeitura demonstrado em projeto | 12 | Un | 640 | 7680 | 9288.96 |  | Serralheira Irmãos Bronca
| 15.00.05 | Guarda-corpo com TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", h=1,10 m | 261.866 | m² | 363.1 | 95083.5446 | 115003.5472 |  | 73631
| 15.00.06 | Grama esmeralda | 568.337 | m² | 8.59 | 4882.0148 | 5904.7969 |  | 98504
| 15.00.07 | Limpeza da obra | 3700 | m² | 2 | 7400 | 8950.3 |  | 73806/001
679130.9932
|  | TOTAL | [5 empty] | 2096880.7453
Arquiteto Antonio Carlos Félix dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento
CAU17370

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de Centro Turístico e Revitalização do BOULEVARD
local: Trecho entre Av. Prudente de Moraes e Rua José Bonifácio/
cruzamento com Rua Siqueira Campos | [12 empty] | 2019-08-19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 53859.9658 | 32315.9795 | 21543.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53859.9658
|  |  | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 25888.7428 | 12944.3714 | 12944.3714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25888.7428
|  |  | 1 mês: 50%; 2 mês: 50%; 4 mês: 0%; 5 mês: 0%; 10 mês: 0% | 100%
3 | MURO DE ARRIMO | 162807.3291 |  | 56982.5652 | 56982.5652 | 16280.7329 | 0 | 0 | 32561.4658 | 0 | 0 | 0 | 162807.3291
|  |  | 0% | 35% | 35% | 10% | 0% |  | 20% |  |  | 0% | 100%
4 | Implantação de Chalés | 43241.9455 | 0 |  | 17296.7782 | 17296.7782 | 8648.3891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43241.9455
| FUNDAÇÃO |  | 1 mês: 0%; 3 mês: 40%; 4 mês: 40%; 5 mês: 20%; 10 mês: 0% | 100%
5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO | 11375.582 | 1 mês: 0; 2 mês: 0; 3 mês: 0; 4 mês: 5687.791; 5 mês: 5687.791 | 11375.582
|  |  | 4 mês: 50%; 5 mês: 50% | 100%
6 | PAREDES E PAINÉIS | 338921.0778 | 4 mês: 67784.2156; 5 mês: 101676.3233; 6 mês: 135568.4311; 7 mês: 33892.1078 | 338921.0778
|  |  | 4 mês: 20%; 5 mês: 30%; 6 mês: 40%; 7 mês: 10% | 100%
7 | PISOS | 34579.4279 | 5 mês: 0; 7 mês: 10373.8284; 8 mês: 10373.8284; 9 mês: 6915.8856; 10 mês: 6915.8856 | 34579.4279
|  |  | 5 mês: 0%; 7 mês: 30%; 8 mês: 30%; 9 mês: 20%; 10 mês: 20% | 100%
8 | COBERTURAS | 223156.4985 |  |  |  | 44631.2997 | 66946.9495 | 89262.5994 | 22315.6498 |  | 0 | 0 | 223156.4985
[6 empty] | 20% | 30% | 40% | 10% |  | 0% | 0% | 100%
9 | ESQUADRIAS | 91499.7914 | 6 mês: 13724.9687; 7 mês: 18299.9583; 8 mês: 18299.9583; 9 mês: 36599.9165; 10 mês: 4574.9896 | 91499.7914
|  |  | 6 mês: 15%; 7 mês: 20%; 8 mês: 20%; 9 mês: 40%; 10 mês: 5% | 100%
10 | VIDROS | 14586.6462 | 9 mês: 7293.3231; 10 mês: 7293.3231 | 14586.6462
|  |  | 9 mês: 50%; 10 mês: 50% | 100%
11 | PORTAL | 23815.055 | 5 mês: 9526.022; 6 mês: 9526.022; 8 mês: 4763.011 | 23815.055
|  |  | 5 mês: 40%; 6 mês: 40%; 8 mês: 20% | 100%
12 | PINTURAS | 56045.0774 | 8 mês: 16813.5232; 9 mês: 16813.5232; 10 mês: 22418.031 | 56045.0774
|  |  | 8 mês: 30%; 9 mês: 30%; 10 mês: 40% | 100%
13 | INSTALAÇÕES | 66325.6225 |  |  | 19897.6867 |  |  | 13265.1245 | 13265.1245 | 3316.2811 | 6632.5622 | 9948.8434 | 66325.6225
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 30% |  |  | 20% | 20% | 5% | 10% | 15% | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | 271646.9902 | 3 mês: 81494.0971; 8 mês: 54329.398; 9 mês: 54329.398; 10 mês: 81494.0971 | 271646.9902
|  |  | 3 mês: 30%; 8 mês: 20%; 9 mês: 20%; 10 mês: 30% | 100%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 679130.9932 |  | 33956.5497 | 33956.5497 | 135826.1986 | 33956.5497 | 67913.0993 | 203739.298 | 33956.5497 | 67913.0993 | 67913.0993 | 679130.9932
|  |  |  | 5% | 5% | 20% | 5% | 10% | 30% | 5% | 10% | 10% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 2096880.7453 | 45260.3509 | 125427.4725 | 209627.6768 | 287507.016 | 226442.0247 | 329260.245 | 334447.4326 | 141852.5497 | 196497.7081 | 200558.269 | 2096880.7453
| VALOR ACUMULADO |  | 45260.3509 | 170687.8234 | 380315.5003 | 667822.5163 | 894264.541 | 1223524.786 | 1557972.2186 | 1699824.7683 | 1896322.4764 | 2096880.7453
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 2.158% | 5.982% | 9.997% | 13.71% | 10.8% | 15.7% | 15.95% | 6.765% | 9.371% | 9.565% | 99.83%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 2.158% | 8.14% | 18.14% | 31.85% | 42.65% | 58.35% | 74.3% | 81.06% | 90.44% | 100% | 99.83%
Arquiteto Antonio Carlos Félix dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento
CAU 17370