## Planilha
planilha orçamentária para fechamento e cobertura metálica em piscina de hidroginástica existente no CEFE Presidente Médici
Obra: Fechamento e Cobertura Metálica em piscina de hidroginástica
Preço base: Sinapi março/ sem deson./2019- sinapi junho/sem deson./2018 e CPOS 174 sem deson. |  |  |  | BDI : 22,47 %
Planilha Orçamentária
|  |  | Fechamento e Cobertura Metálica em piscina de hidroginástica | un | 1 |  |  | 317198.214
0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo | m² | 6 | 322.88 | 395.4311 | 2372.5868
1.2 | 02.10.020 | CPOS 174 sem | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 358.05 | 8.97 | 10.9856 | 3933.3794
1.3 | 03.01.020 | CPOS 174 sem | Demolição de piso em concreto existente | m³ | 16.72 | 165.22 | 202.3449 | 3383.2073
[6 empty] | Subtotal |  | 9689.1735
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | Blocos e vigas baldrames
2.1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 20.98 | 78.28 | 95.8695 | 2011.3424
2.1.2 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 5.58 | 47.46 | 58.1243 | 324.3334
[6 empty] | Subtotal |  | 2335.6758
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS e VIGAS BALDRAMES
3.1.1 | 90877 | SINAPI | Estaca rotativa d=25 cm com concreto fck=20 Mpa e ferragens (completa) h=8,00m | m | 352 | 39.16 | 47.9593 | 16881.6567
3.1.2 | 94103 | SINAPI | Lastro de brita (e=5,0 cm) -preparo fundo de vala | m³ | 1.57 | 211.31 | 258.7914 | 406.3024
3.1.3 | 96530 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - | m² | 89.42 | 109.24 | 133.7862 | 11963.1645
3.1.4 | 92763 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 5,0mm , 10mm e 12,5mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 948.6 | 6.24 | 7.6421 | 7249.3226
3.1.5 | 94965 | SINAPI | Concreto preparo mecânico, fck=25 MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 15.83 | 297.45 | 364.287 | 5766.6634
[6 empty] | Subtotal |  | 42267.1097
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92265 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Pilares | m² | 139.2 | 72.67 | 88.9989 | 12388.6537
4.1.2 | 92763 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 961.92 | 6.24 | 7.6421 | 7351.1158
4.1.3 | 94965 | SINAPI | Concreto preparo mecânico fck=25 MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 12.96 | 297.45 | 364.287 | 4721.1597
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92449 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 20.94 | 155.82 | 190.8328 | 3996.0379
4.2.2 | 92763 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 256.6 | 6.24 | 7.6421 | 1960.97
4.2.3 | 94965 | SINAPI | Concreto preparo mecânico fck=25 MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4 | 297.45 | 364.287 | 1457.1481
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93199 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 51.2 | 25.83 | 31.634 | 1619.6609
[6 empty] | Subtotal |  | 33494.746
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 95474 | SINAPI | Alvenaria de embasamento de 1 vez em tijolos maciço cerâmicos ; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 1.61 | 615.83 | 754.207 | 1214.2733
5.2.2 | 87461 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em blocos de concreto Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 158.76 | 71.65 | 87.7498 | 13931.1511
[6 empty] | Subtotal |  | 15145.4244
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.1.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - duas folhas- 180x210 em chapa de alumínio com veneziana- inclusive ferragens | m² | 7.56 | 402.22 | 492.5988 | 3724.0472
6.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.2.1 | 94585 | SINAPI | Janela de Alumínio -180x150 cm, correr 4 vãos (2 fixos+2correr) - completo com ferragens, incluso vidro liso incolor, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 24.3 | 339.57 | 415.8714 | 10105.6745
6.2.2 | 94585 | SINAPI | Janela de Alumínio -260x150 cm, correr 4 vãos (2 fixos+2correr) - completo com ferragens, incluso vidro PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 35.1 | 339.57 | 415.8714 | 14597.0854
[6 empty] | Subtotal |  | 28426.8071
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92620 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira de aço em duas águas incluso pintura cor platina, para telhas termoacústica, inclusive lançamento | UNID. | 5 | 1504.48 | 1842.5367 | 9212.6833
7.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 358.05 | 36.32 | 44.4811 | 15926.4593
7.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 358.05 | 147.55 | 180.7045 | 64701.2409
7.4 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil metálico de aço zincado | m | 23.1 | 46.99 | 57.5487 | 1329.3739
[6 empty] | Subtotal |  | 91169.7573
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 27.2 | 10.99 | 13.4595 | 366.0971
[6 empty] | Subtotal |  | 366.0971
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco traço 1:3 em paredes internas, externas | m² | 424.12 | 3.67 | 4.4946 | 1906.2705
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 212.06 | 23.5 | 28.7805 | 6103.1822
9.2 | 87535 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 212.06 | 23.5 | 28.7805 | 6103.1822
9.3 | 87264 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes interna com placa ceramica esmaltada extra com dimensão igual ou maior 20x20cm -inclusive rejunte | m² | 212.06 | 51.49 | 63.0598 | 13372.4618
9.4 | 73908/002 | SINAPI | Cantoneira de alumínio 1"x1" para proteção de todas as quinas (pilares, janelas, portas) | m | 253.6 | 33.37 | 40.8682 | 10364.1854
[6 empty] | Subtotal |  | 37849.2822
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 | 87692 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 167.16 | 41.07 | 50.2984 | 8407.8854
10.2 | 73743/001 | SINAPI | Piso em pedra São Tomé- assentado em argamassa 1:3 incl. rejunte - borda piscina boleada | m² | 167.16 | 148.84 | 182.2843 | 30470.6516
10.3 | 19.01.060 | Cpos 174 sem | Peitoril granito cinza 20x2 cm assente com massa | m | 39.6 | 129.84 | 159.015 | 6296.9959
[6 empty] | Subtotal |  | 45175.5329
11 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
11.1 | 61.12.120 | CPOS 174/sem | Exaustor eólico em chapa galvalume 1,10x0,90m de espessura 26 CSN | un | 8 | 396.12 | 485.1282 | 3881.0253
[6 empty] | Subtotal |  | 3881.0253
12 |  |  | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SERÃO IMPLANTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
13 |  |  | PINTURA
13.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrilico em parede externa uma demão | m² | 212.06 | 2.25 | 2.7556 | 584.3472
13.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes duas demãos | m² | 212.06 | 12.1 | 14.8189 | 3142.4896
[6 empty] | Subtotal |  | 3726.8368
14 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 28.20.030 | Cpos 174 sem | Barra antipânico de sobrepor para porta de uma folha | Unid. | 4 | 612.43 | 750.043 | 3000.1721
14.2 | 73806/001 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 271.06 | 2.02 | 2.4739 | 670.5737
[6 empty] | Subtotal |  | 3670.7458
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 317198.214

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: | Fechamento e Cobertura Metálica em piscina de hidroginástica
Município: Pirassununga- SP
Endereço: Av. Presidente Médici- CEFE Médici
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9689.1735 |  | 100%
9689.1735
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 2335.6758 |  | 80% | 20%
|  |  |  | 1868.5407 | 467.1352
3 | FUNDAÇÕES | 42267.1097 |  | 15% | 85%
|  |  |  | 6340.0665 | 35927.0433 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 33494.746 |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 13397.9184 | 20096.8576 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 15145.4244 |  |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 3029.0849 | 9087.2546 | 3029.0849 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 28426.8071 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 5685.3614 | 14213.4035 | 8528.0421
7 | SISTEMAS DE COBERTURA - inclui pintura de estrutura metálica | 91169.7573 |  |  | 15% | 65% | 20%
[5 empty] | 13675.4636 | 59260.3422 | 18233.9515
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 366.0971 |  |  |  | 100%
366.0971
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 37849.2822 |  |  |  |  | 30% | 60% | 10%
[6 empty] | 0 | 11354.7847 | 22709.5693 | 3784.9282
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 45175.5329 |  |  |  |  | 20% | 15% | 50% | 15%
[6 empty] | 0 | 9035.1066 | 6776.3299 | 22587.7665 | 6776.3299 | 0
11 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 3881.0253 |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 70%
[10 empty] | 1164.3076 | 2716.7177
12 | SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | será executado pela Secretaria Municipal de Esportes com orçamento próprio
[10 empty] | 0 | 0
13 | PINTURA | 3726.8368 | [7 empty] | 20% | 80%
[10 empty] | 745.3674 | 2981.4694
14 | SERVIÇOS FINAIS | 3670.7458 | [7 empty] | 0% | 100%
[10 empty] | 0 | 3670.7458
Valores totais |  | 317198.214 | 100% | 17897.7806 | 63467.5604 | 82752.3818 | 53396.4588 | 46728.3877 | 34900.7368 | 8686.0049 | 9368.933