## Orçamento
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
| Obra: Campo de Futebol localizado na Vila Santa Fé |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Local: Rua Francisco de Assis s/n esquina a Rua Santa Inês – Vila Santa Fé - SP
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, sp |  |  | JOÃO LADISLAU PINTO
| objeto: construção de cercamento, banco p/ jogadores reservas, delimitação campo de futebol, pintura vestiário/pista de atletismo/traves, casa do zelador, postes do alambrado, manutenção da parte elétrica e hidráulica incluindo mão de obra e material |  |  | CREA: 5060121768
REF: 12/19
SINAPI 11/19 e CPOS boletim 177 | Item | Discriminação | Un. | Quant. | P.Unit. | Total | P.Unit. (BDI) | Total com BDI
sem desoneração |  | O detalhamento dos encargos sociais atende ao disposto no SINAPI |  |  |  |  | 0.25
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
74209/1 sinapi | 1.1 | placa de obra | m2 | 6 | 384.1 | 2304.6 | 480.125 | 2880.75
|  | Total | [5 empty] | 2880.75
| 2.0 | ALAMBRADO
34.05.050cpos 177 | 2.1 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2m, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5x5cm AO LADO DA PISTA DE ATLETISMO E ENTORNO CASA DO ZELADOR CONFORME PROJETO | m | 486.12 | 132.82 | 64566.4584 | 166.025 | 80708.073
85188 sinapi | 2.2 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50mm 1,00x2,20m INCLUSO CADEADO | uni | 4 | 690.71 | 2762.84 | 863.3875 | 3453.55
85189 sinapi | 2.3 | PORTÃO POSTE GALVANIZADO - Ø50mm - 4,0X2,20m INCLUSO CADEADO | uni | 1 | 1372.32 | 1372.32 | 1715.4 | 1715.4
|  | Total | [5 empty] | 85877.023
| 3.0 | CAMPO DE FUTEBOL - TERRAPLENAGEM
79473 sinapi | 3.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO INCLUINDO ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO PARA PLANTIO DE GRAMA | m3 | 517.25 | 4.97 | 2570.7325 | 6.2125 | 3213.4156
98504 sinapi | 3.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS INCLUINDO ADUBAÇÃO E CALCÁRIO DOLOMITICO | m2 | 10344.95 | 9.39 | 97139.0805 | 11.7375 | 121423.8506
73903/001 sinapi | 3.3 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL ESP. 5cm (BOTA FORA) | m3 | 517.25 | 0.35 | 181.0375 | 0.4375 | 226.2969
100575 sinapi | 3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m2 | 10344.95 | 0.09 | 931.0455 | 0.1125 | 1163.8069
|  | Total | [5 empty] | 126027.37
| 4.0 | Pintura
88489 sinapi | 4.1 | PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PAREDE EXTERNA, INTERNA E FORRO NO VESTIARIO E CASA DO ZELADOR COM 02 DEMÃOS | m2 | 726.38 | 12.61 | 9159.6518 | 15.7625 | 11449.5647
73924/002 sinapi | 4.2 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, CAIXILHARIA METÁLICA, TRAVES E PORTÕES COM 02 DEMÃOS | m2 | 86.08 | 30.74 | 2646.0992 | 38.425 | 3307.624
41595 sinapi | 4.3 | PINTURA ACRILICA DE DEMARCACAO DE 05 FAIXAS NA PISTA DE ATLETISMO E GUIAS , 5 CM DE LARGURA, POSTES EM CONCRETO DOS ALAMBRADOS E ILUMINAÇÃO (EXITENTES E A EXECUTAR) E CONTRA PISO DE VESTIARIO E PRAÇA DE EXERCICIO AO AR LIVRE | m2 | 953.42 | 13.36 | 12737.6912 | 16.7 | 15922.114
|  | Total | [5 empty] | 30679.3027
| 5.0 | Manutenção da parte Elétrica
9535 sinapi | 5.3 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 6 | 76.73 | 460.38 | 95.9125 | 575.475
|  | Total | [5 empty] | 575.475
| 6.0 | Manutenção Parte Hidráulica
74234/001 sinapi | 6.1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 1 | 511.09 | 511.09 | 638.8625 | 638.8625
86906 sinapi | 6.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 6 | 46 | 276 | 57.5 | 345
|  | Total | [5 empty] | 983.8625
| 7.0 | DIVERSOS
35.04.020 - CPOS | 7.1 | BANCO EM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO E=6cm E APOIOS EM BLOCO DE CONCRETO PADRÃO CONFORME PROJETO | m | 16 | 143.74 | 2299.84 | 179.675 | 2874.8
87473 sinapi | 7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 CONFORME PROJETO | m2 | 57.37 | 54.81 | 3144.4497 | 68.5125 | 3930.5621
74141/002 sinapi | 7.3 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m2 | 28.9 | 84.77 | 2449.853 | 105.9625 | 3062.3162
99802 sinapi | 7.4 | LIMPEZA FINAL/GERAL DA OBRA | m2 | 1460 | 0.5 | 730 | 0.625 | 912.5
|  | Total | [5 empty] | 10780.1784
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 257803.9616

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma, adequação e ampliação do Campo de Futebol |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Francisco de Assis s/n esquina a Rua Santa Inês – Vila Santa Fé - SP |  |  |  |  | PIRASSUNUNGA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO LADISLAU PINTO CREA: 5060121768
2020-01-06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2880.75 | 2880.75 | 0 | 0 | 2880.75
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2 | ALAMBRADOS | 85877.023 | 42938.5115 | 25763.1069 | 17175.4046 | 85877.023
|  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
3 | CAMPO DE FUTEBOL - TERRAPLENAGEM | 126027.37 | 63013.685 | 37808.211 | 25205.474 | 126027.37
|  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
4 | PINTURA | 30679.3027 | 15339.6514 | 9203.7908 | 6135.8605 | 30679.3027
|  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
5 | MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA | 575.475 | 575.475 | 0 | 0 | 575.475
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
6 | MANUTENÇÃO PARTE HIDRÁULICA | 983.8625 | 983.8625 | 0 | 0 | 983.8625
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
7 | DIVERSOS | 10780.1784 | 5390.0892 | 3234.0535 | 2156.0357 | 10780.1784
|  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 257803.9616 | 131122.0246 | 76009.1622 | 50672.7748 | 257803.9616
| VALOR ACUMULADO |  | 131122.0246 | 207131.1868 | 257803.9616
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 50.86% | 29.48% | 19.66% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 50.86% | 80.34% | 100%
João Ladislau Pinto
Engenheiro
CREA: 5060121768