## orçamento
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ- RUAS DA CIDADE
LOCAL: RUAS DA CIDADE DE PIRASSUNUNGA CONFORME RELAÇÃO ANEXA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | bdi unit | TOTAL unit | TOTAL GLOBAL | Código Sinapi (12/19) S/ DESONERAÇÃO
1 | Placa da Obra |  |  |  |  | 0.218 | 5610.48
1.1 | Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal | m² | 12 | 383.86 | 83.6815 | 467.5415 | 5610.48 | 74209/001 SINAPI
Recapeamento Asfáltico
2 | Pavimentação /Calçadas/Sinalização | [5 empty] | 2742403.44
2.1 | Pintura ligante RR1C | m² | 72538.98 | 1.75 | 0.3815 | 2.1315 | 154508.04 | 72942 SINAPI
2.2 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ) camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte | m³ | 2176.15 | 922.36 | 201.0745 | 1123.4345 | 2444752.19 | 95995 SINAPI
2.3 | Transporte de massa asfáltica em CBUQ considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | m³xkm | 127806.43 | 0.92 | 0.20056 | 1.1206 | 143143.21 | 95303 SINAPI
TOTAL ORÇADO R$ |  |  |  |  | #REF! |  | 2748013.92
Composição do BDI
Garantia - 0,40 %
Risco - 0,56 %
Despesas Financeiras - 1,11 %
Administração Central - 4,01 %
Lucro - 7,30 %
Tributos - 6,50 % (ISS+PIS/cofins 3,65%)
Valor Total com BDI - 21,80 %
Note on G13: Engenharia:
Note on E22: Engenharia:

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO:Recapeamento asfáltico em CBUQ - |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Ruas da cidade conforme relação anexa |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2019-12-16
MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | SUB-TOTAL
1 | Placa da obra modelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5610.48 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 5610.48
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
3 | Pintura ligante RR1C | 154508.04 | 38627.01 | 38627.01 | 38627.01 | 38627.01 | 154508.04
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ) camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte | 2444752.19 | 611188.0475 | 611188.0475 | 611188.0475 | 611188.0475 | 2444752.19
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
5 | Transporte de massa asfáltica considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | 143143.21 | 35785.8025 | 35785.8025 | 35785.8025 | 35785.8025 | 143143.21
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 2748013.92 | 687003.48 | 687003.48 | 687003.48 | 687003.48 | 2748013.92
| VALOR ACUMULADO |  | 687003.48 | 1374006.96 | 2061010.44 | 2748013.92
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%

## Relação de ruas
Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Planilha dos Serviços de Recapeamento de Ruas da cidade de Pirassununga -2019
Bairro | Código | Ruas a serem recapeadas | L.(média) | Compr. (m) | Área rua |  | TOTAL | Trecho da | à
Centro | Rua | Riachuelo | 6.8121 | 174.44 | 1188.2992 | 0 | 1188.2992 | R Siqueira Campos | Rua XV de Novembro
Centro | Rua | Dos Lemes | 7.8184 | 364 | 2845.9085 | 0 | 2845.9085 | R Pereira Bueno | Rua Riachuelo
Centro | Av. | Chico Mestre | 6.0745 | 338.01 | 2053.2299 | 0 | 2053.2299 | R Siqueira Campos | R Coronel Franco
Centro | Rua | Coronel Franco | 7.9182 | 622.52 | 4929.2099 | 0 | 4929.2099 | R Chico Mestre | R General Osório
Jd Verona | Rua | Joaquim Silveira Melo | 5.2186 | 100.54 | 524.679 | 0 | 524.679 | R Cap. Joaquim de Oliveira | Rua Caio Assunção
Jd Verona | Rua | Joaquim Silveira Melo | 6.439 | 188.35 | 1212.78 | 0 | 1212.78 | R Caio Assunção | Rua Pedro Verona
Jd Eldorado | Rua | Antonio Magnani | 7.9304 | 116 | 919.93 | 0 | 919.93 | Anel Viário | Rua Coronel Franco
Jd Eldorado | Rua | Antonio Magnani | 7.6344 | 121.04 | 923.54 | 0 | 923.54 | R Coronel Franco | R XV de Novembro
V Gusmão | Rua | Jovem Rosolem / José Benini | 7.65 | 244.88 | 1869.52 | 0 | 1869.52 | R. Afonso Grisi | Rua José Benini
Jd Kamel | Rua | Amazonas | 9.927 | 90.55 | 898.8898 | 0 | 898.8898 | R Martimiano dos Santos | R Mato Grosso
Jd Kamel | Rua | Ceará | 8.802 | 85.09 | 748.9596 | 0 | 748.9596 | R Rio Grande do Norte | final de rua
V Belmiro | Rua | Goiania | 7.884 | 403.46 | 3180.8786 | 0 | 3180.8786 | R José Dioguinho Baldovinotti | Rua Curitiba
V Belmiro | Rua | Porto Alegre | 7.9847 | 634.57 | 5066.8765 | 0 | 5066.8765 | R Curitiba | R Hercules Del Nero
V. Redenção | Rua | Amador Franco da Silveira | 7.812 | 74.08 | 578.71 | 0 | 578.71 | Rua Romilda Victorelli | Rua Eny Albertica C Krempell
V. Redenção | Rua | Amador Franco da Silveira | 7.5024 | 71.51 | 536.4995 | 0 | 536.4995 | Rua Brd. Eduardo Gomes | Rua Felipe Malaman
V. Redenção | Rua | Walmor Urban | 6.6585 | 82.05 | 546.3299 | 0 | 546.3299 | Rua Romilda Victorelli | Rua Eny Albertica C Krempell
V. Redenção | Rua | Walmor Urban | 6.6411 | 77.13 | 512.2296 | 0 | 512.2296 | Rua Brd. Eduardo Gomes | Rua Felipe Malaman
V. Redenção | Rua | Vicente Laureano | 6.6846 | 84.51 | 564.9155 | 0 | 564.9155 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | Adolpho Trapani | 7.9438 | 257.52 | 2034.2199 | 0 | 2034.2199 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | Yolanda Pegoraro Pizarro | 7.9405 | 257.46 | 2034.3699 | 0 | 2034.3699 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | Olinda Dutra Strazza | 7.9649 | 257.38 | 2040.0098 | 0 | 2040.0098 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | João Marquesini | 7.7702 | 257.43 | 1990.28 | 0 | 1990.28 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | Antonio Bianco | 7.9361 | 257.22 | 2031.3185 | 0 | 2031.3185 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | José Prado dos Santos Filho | 7.8035 | 257.6 | 2000.1898 | 0 | 2000.1898 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Jd Milenium | Rua | Maria Ap dos Santos Pereira | 7.9805 | 257.11 | 2051.8689 | 0 | 2051.8689 | Rua Justina B. Borges | Av. Paul Harris
Centro | Rua | Duque de Caxias | 10.4792 | 244.11 | 2558.0677 | 0 | 2558.0677 | Rua Amador Bueno | Rua Simão Boller
Jd Europa | Ruas | Neide Garcia Hernandes/João Batista Levi/ Rua Paulo Gruninger/ Rua Lago Azul | 7.7727 | 964.24 | 7494.7482 | 0 | 7494.7482 | Rua Jaime Dolfini | Rua Antonio Binotti
Jd Redentor | Ruas | Guilherme Boller Zoega/ Rua João Granchi/ Rua Aurélio Marchi/ Rua José Felicio/ Rua João Felicio Filho | 8.1821 | 762.57 | 6239.4392 | 0 | 6239.4392 | Rua Rio Grande do Norte
V. Esperança | Rua | Porto Rico | 6.826 | 108.56 | 741.03 | 0 | 741.03 | Av. das Nações | viela existente
V. Esperança | Ruas | Rua Peru / Rua Equador/ Rua México/ Rua Estados Unidos | 8.5909 | 542.49 | 4660.48 | 0 | 4660.48 | Rua Estados Unidos | viela existente
V. Esperança | Rua | Mario Brinati | 8.0116 | 45.88 | 367.57 | 0 | 367.57 | área do PAM Zona Norte
V. Esperança | Ruas | Rua Paraguai/ Rua Canada/ Rua Uruguai/ Rua Argentina | 8.5909 | 481.6873 | 4138.13 | 0 | 4138.13 | final Rua Canadá | inicio Rua Canadá
V. Esperança | Rua | Rua Chile / Rua Venezuela | 7.1447 | 223.53 | 1597.05 | 0 | 1597.05 | Rua Chile | final Ruas Chile e Canadá
V. Esperança | Rua | Colombia | 6.4433 | 95 | 612.1097 | 0 | 612.1097 | Rua Chile | Rua Colombia
V. Esperança | Rua | Bolivia | 6.7191 | 102.43 | 688.24 | 0 | 688.24 | Rua Chile | Rua Bolivia
|  | Total de recapeamento com CBUQ |  |  |  |  | 72380.5274 | m²
Valores totalizados- m²