## orçamento
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: RUAS DO JD SÃO LUCAS EM PIRASSUNUNGA - CONFORME RELAÇÃO ANEXA
DATA:19/04/2021
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | bdi unit | TOTAL unit | TOTAL GLOBAL | Código Sinapi (15/04/2021) C/ DESONERAÇÃO
1 | Placa da Obra |  |  |  |  | 0.2073 | 1629.855
1.1 | Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal | m² | 6 | 225 | 46.6425 | 271.6425 | 1629.855 | 0004813 SINAPI insumo
Recapeamento Asfáltico
2 | Pavimentação /Calçadas/Sinalização | [5 empty] | 170112.86
2.1 | Pintura ligante RR1C | m² | 4434.82 | 2.09 | 0.43326 | 2.5233 | 11190.1906 | 96402 SINAPI
2.2 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ) camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte | m³ | 133.0446 | 955.34 | 198.042 | 1153.382 | 153451.2444 | 95995 SINAPI
2.3 | Transporte de massa asfáltica em CBUQ considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | m³xkm | 7813.7094 | 0.58 | 0.12023 | 0.70023 | 5471.425 | 93593 SINAPI
TOTAL ORÇADO R$ |  |  |  |  | #REF! |  | 171742.715
Composição do BDI
Garantia - 0,40 %
Risco - 0,56 %
Despesas Financeiras - 1,11 %
Administração Central - 4,01 %
Lucro - 7,30 %
Tributos - 6,50 % (ISS+PIS/cofins 3,65%)
Valor Total com BDI - 20,73 %
Note on E22: Engenharia:
Note on G13: Engenharia:

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO:Recapeamento asfáltico em CBUQ - |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Ruas do Jd São Lucas -conforme relação anexa |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2021-04-19
MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 |  |  | SUB-TOTAL
1 | Placa da obra modelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1629.855 | 1629.855 |  |  | 1629.855
|  |  | 100% |  |  | 100%
2 | Pintura ligante RR1C | 11190.1906 | 11190.1906 |  |  | 11190.1906
|  |  | 100% |  |  | 100%
3 | 0 | 153451.2444 | 153451.2444 |  |  | 153451.2444
|  |  | 100% |  |  | 100%
4 | Transporte de massa asfáltica considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | 5471.425 | 5471.425 |  |  | 5471.425
|  |  | 100% |  |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 171742.715 | 171742.715 |  |  | 171742.715
| VALOR ACUMULADO |  | 171742.715
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 100% |  |  | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 100% |  |  | 0%

## Relação de ruas
Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Planilha dos Serviços de Recapeamento de Ruas do Jardim São Lucas -Pirassununga -dez/2020
Área golas
Bairro | Código | Ruas a serem recapeadas | L.(média) | Compr. (m) | Área rua | e cul-de-sac | TOTAL | Trecho da | à
Jd Redentor | Rua | Oswaldo Orsolini | 6.16 | 162.39 | 1000.3224 | 281.26 | 1281.5824 | Av. America do Sul | final cul-de-sac
Jd Redentor | Rua | Alvaro Barbosa | 6.46 | 113.91 | 735.8586 | 192.06 | 927.9186 | R Angelo Capelo | final cul-de-sac
Jd Redentor | Rua | Manoel Fernandes Chaves | 6.45 | 114.03 | 735.4935 | 245.89 | 981.3835 | R Angelo Capelo | final cul-de-sac
Jd Redentor | Rua | Angelo Capelo | 7.34 | 150.02 | 1101.1468 | 142.79 | 1243.9368 | R Giacomo Cabianca | R Oswaldo Orsolini
|  | Total de recapeamento com CBUQ |  |  |  |  | 4434.8413 | m²
Valores totalizados- m²