## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Cobertura da Portaria do Pátio Municipal |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL: Secretaria Municipal de Obras e Serviços - Pátio Municipal |  |  |  | PIRASSUNUNGA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 mês | 2 mês | 3 mês |  |  |  | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ESCAVAÇÃO/ DEMOLIÇÃO | 438.869 | 438.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.869
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO- Infra e Superestrutura | 7944.4145 | 4766.6487 | 3177.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944.4145
|  |  | 60% | 40% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 37763.1744 | 7552.6349 | 18881.5872 | 11328.9523 | 0 | 0 | 0 | 37763.1744
|  |  | 20% | 50% | 30% | 0% |  |  | 100%
4 | COBERTURA | 16846.6972 | 0 | 6738.6789 | 10108.0183 | 0 | 0 | 0 | 16846.6972
|  |  | 0% | 40% | 60% | 0% |  |  | 100%
5 | Complemento de alvenaria parede(sala de controle, ponto e recepção) | 1640.96 | 820.48 | 820.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.96
|  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
6 | PINTURA | 4321.6306 | 0 | 0 | 4321.6306 | 0 | 0 | 0 | 4321.6306
|  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | Fechamento em Portão e gradil metálico | 22760.0106 | 6828.0032 | 9104.0042 | 6828.0032 | 0 | 0 | 0 | 22760.0106
|  |  | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | execução pelo Setor Elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
| VALOR DO PERÍODO | 91715.7563 | 20406.6358 | 38722.5161 | 32586.6044 | #REF! | #REF! | #REF! | 91715.7563
| VALOR ACUMULADO |  | 20406.6358 | 59129.1519 | 91715.7563 | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 22.25% | 42.22% | 35.53% | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 22.25% | 64.47% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 100%

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Av. Germano Dix, 3527- Jardim Carlos Gomes (antigo Posto de Monta)
Obra ou Serviço: COBERTURA DA PORTARIA DO PÁTIO MUNICIPAL |  |  | Data: 12/05/2021
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | P.TOTAL | Código Sinapi março/2021 sem desoneração e FDE jan/2021 sem desoneração
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ESCAVAÇÃO/ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 438.869
1.1 | Placa da obra obrigatória de acordo com o CREA -SP | de responsabilidade da Contratada
1.2 | Demolição de alvenaria em bloco de concreto s/ aproveitamento | m³ | 1.71 | 77.02 | 131.7042 | 04.50.001fde/jan2021
1.3 | Retirada de telhas tipo Kalhetão com reaproveitamento no mesmo local (Sala de Controle, Ponto e Recepção) | m² | 31.76 | 7 | 222.32 | 07.60.060fde/jan2021
1.4 | Lastro de brita | m² | 4.32 | 6.94 | 29.9808 | 01.07.002fde/jan2021
1.5 | Escavação de material de 1ª categoria (blocos de fundação). | m3 | 1.44 | 38.1 | 54.864 | 01.05.001fde/jan2021
2 | ESTRUTURA DE CONCRETO- Infra e Superestrutura |  |  |  |  | 7944.4145
2.1 | Estaca tipo broca ø 25 cm prof=3,50m COMPLETA | m | 42 | 69.49 | 2918.58 | 02.02.026fde/jan2021
2.2 | Forma de madeira para utilização 2 vezes | m² | 4.77 | 95.93 | 457.5861 | 03.01.001fde/jan2021
2.3 | Armação de aço ø1/4 à ø3/8- para blocos e pilares,incl. Montagem | Kg | 272.12 | 12.82 | 3488.5784 | 03.02.002fde/jan2021
2.4 | Concreto dosado e lançado fck = 20 Mpa | m3 | 2.92 | 369.75 | 1079.67 | 03.03.014fde/jan2021
3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 37763.1744
3.1 | Estrutura metálica em arco para cobertura em fechamento em chapa de aço nas treliças, terças em perfil U conforme projeto básico e especificações | Kg | 1827.84 | 20.66 | 37763.1744 | 07.02.004fde/jan2021
4 | COBERTURA |  |  |  |  | 16846.6972
4.1 | Cobertura com telha galvalume inclusive acessórios e=0,65mm | m2 | 152.32 | 86.8 | 13221.376 | 07.03.132fde/jan2021
4.2 | calhas chapa galvanizada nº26 corte 33 | m | 28 | 49.66 | 1390.48 | 08.12.021fde/jan2021
4.3 | rufos chapa galvanizada nº26 | m | 16 | 33.29 | 532.64 | 08.12.040fde/jan2021
4.4 | condutores PVC ø3" e acessórios | m | 23 | 53.13 | 1221.99 | 08.11.052fde/jan2021
4.5 | recolocação de telhas kalhetão com recorte e reposição (sala de ponto, controle e recepção) | m | 31.76 | 15.12 | 480.2112 | 07.70.055fde/jan2021
5 | Complemento de alvenaria parede(sala de controle, ponto e recepção) |  |  |  |  | 1640.96
5.1 | Alvenaria de fechamento platibanda( sala controle, ponto e recepção) | m2 | 8 | 58.3 | 466.4 | 04.01.033fde/jan2021
5.2 | vergas | m | 16 | 31.17 | 498.72 | 04.01.058fde/jan2021
5.3 | Chapisco | m2 | 16 | 5.82 | 93.12 | 12.04.004fde/jan2021
5.4 | Emboço paulista | m2 | 16 | 36.42 | 582.72 | 12.04.006fde/jan2021
6 | PINTURA |  |  |  |  | 4321.6306
6.1 | Pintura em estrutura metálica inclusive telhas parte interna em esmalte a base de água na cor branca | m | 195.58 | 15.07 | 2947.3906 | 15.01.004fde/jan2021
6.2 | Pintura látex acrílico inclus. Preparo- duas demãos | m2 | 136 | 5.82 | 791.52 | 12.04.004fde/jan2021
6.3 | Pintura esmalte sintético para portão metálico cor amarelo | m2 | 16 | 36.42 | 582.72 | 12.04.006fde/jan2021
7 | Fechamento em Portão e gradil metálico |  |  |  |  | 22760.0106
7.1 | Complementação do Portão metálico de entrada conforme modelo existente (metalon)de correr sobre trilho(12,90x2,30m), com o aproveitamento do existente. | m² | 17.02 | 993.67 | 16912.2634 | 06.02.088fde/jan2021
7.2 | Serviços de serralheria/pedreiro assentamento de trilhos e funcionamento do conjunto Portão de entrada em viga de concreto e trilho | m³ | 0.59 | 2164.39 | 1276.9901 | 95956 sinapi març/2021
7.3 | Gradil metáltico tipo eletrofundido h=1718mm c=2170 e montante p/ gradil eletrofundido h=2114, galvanizado com pintura eletrostática | m² | 13.74 | 268.71 | 3692.0754 | 16.01.091fde/jan2021
7.4 | Portão de entrada em gradil metáltico tipo eletrofundido h=1718mm c=2170 e montante p/ gradil eletrofundido h=2114, galvanizado com pintura eletrostática | m² | 3.27 | 268.71 | 878.6817 | 16.01.091fde/jan2021
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Será executada pelo Setor de Elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 91715.7563